## Plan ejecución
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | [25 empty] | Instructivo
COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES
|  | CÓDIGO: F-PGC-21 |  |  |  |  | VERSIÓN: 03
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | [25 empty] | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO A CONTRATAR: |  | “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio” | [25 empty] | “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio”
CONTRATISTA/CONVENIANTE: |  | Santa Fe de Antioquia
NOMBRE DEL TÉCNICO (A): |  | EL DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES): |  | 9 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO: |  | mensual
PROGRAMACIÓN FÍSICA
| Descripción | % de importancia | % de importancia subactividades | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución física
[6 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | Período 8 | Período 9 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
META/ PRODUCTO A OBTENER: | Apoyar la infraestructura de descontaminación hídrica en comunidades rurales | 100% | 100% | Convenio | 1 | [22 empty] | 1
Alcance 1 | Cofinanciar al Municipio de Santa Bárbara con el aporte de recursos por parte de CORANTIOQUIA, sin IVA excluible, con el fin de garantizar el suministro, transporte e instalación de sistemas sépticos en viviendas rurales dispersas del municipio. | 100% | 100% | Tanques | 30 |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15
TOTAL | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ACUMULADO | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL
|  |  |  | Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[6 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | Período 8 | Período 9 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
|  |  |  | 365338958.2459 | 328805062.4213 | 328805062.4213 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Valores ya ejecutados |  | 328805062.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje (%) PGAR |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) PGAR |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | IVA EXCLUIBLE |  | 35825362
|  |  |  | DESEMBOLSOS |  | 292979700.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA
|  | Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor de la adición aportado por Corantioquia | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[6 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 8 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24 | Total Valores
[5 empty] | Valores ya ejecutados | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Valores por ejecutar | [22 empty] | 0
[5 empty] | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[28 empty] | 0 | 0
Nota el aporte de Corantioquia incluye el valor del IVA, es importante señalar que los desembolsos seran girados al municipio sin el valor del IVA sometido a trámite de exclusión de IVA
| GERENTE PROGRAMA | [5 empty] | COORDINADOR GIT
Note on A12: En caso que el proceso actual se derive de una contratación, considerar la programación física y financiera del proceso inicial para la programación del presente proceso
Note on A13: Desplegar las celdas ocultas en caso de requerirse
Note on C13: % de importancia respecto a cada clasificación Diligenciar de acuerdo a los recursos que se destinen para la realización de cada subactividad, actividad y alcance, de acuerdo al caso, es decir el % de participación total en el presupuesto
Note on D13: % de importancia de cada subactividad respecto a la meta/ producto a obtener
Note on A15: Realizar el análisis a nivel de subactividades, es decir, considerar, el alcance, la actividad y la subactividad, con el fin de tener concordancia con el PGAR. Si no se requieren algunas de las filas, dejarlas sin diligenciar y ocultar. Verificar que estén en cero (0) antes de ocultar.
Note on A16: la suma del % de peso físico de los alcances debe de dar el 100% del producto a obtener.
Note on A17: Suma de la ejecución de las subactividades en cada período
Note on A18: Suma del total del período anterior + el total del período actual
Note on E21: Valor total incluido los aportes en dinero y en especie, de todos los participantes
Note on F21: Valor total en dinero aportado por corantioquia
Note on F23: Verificar que la suma de los valores desembolsados en cada periodo sea igual al valor total aportado por Corantioquia, y que ello concuerde tanto en excel como en word, considerar que en el word se consignan valores enteros, y puede que en el presente libro se trabaja con valores con decimales, por tanto, por el manejo de decimales puede haber diferencias en pesos entre la suma de los valores parciales y el valor total en el word, verificar muy bien la información y realizar las correcciones necesarias
Note on AB23: Verificar la programación financiera de la presente hoja de excel, con la programación financiera que se plasma en el documento (word) de los estudios previos o del Otrosí, de acuerdo al caso, las cuales deben concordar. Se recomienda que en el documento word de los estudios previos queden los porcentajes de ejecución física y financiera, y no la expresión de los valores en pesos. Considerar que en el proceso contractual los asesores jurídicos deben diligenciar la expresión de los valores en pesos en documentos en word, por tanto, se debe verificar que si se pasan los valores del excel al word como números enteros, por factores de decimales, si corresponda al valor del presupuesto total y no queden con pesos por encima o por debajo.
Note on E24: Peso %: Valor aportado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on E25: Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on E27: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Peso %: Valor desembolsado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on E28: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on C33: Diligenciar esta información solo en caso de Otrosí de adición de recursos o prórroga
Note on E34: Valor aportado por corantioquia (solo en dinero) de manera inicial + las adiciones
Note on F36: Diligenciar la información de los valores que efectivamente se han desembolsado, de acuerdo con la información en el PGAR
Note on F39: Plasmar la planeación de los valores pendientes de ejecución o desembolso
Note on C42: Suma del porcentaje acumulado de los valores ya ejecutados y el porcentaje acumulado de los valores por ejecutar

## Presupuesto Convenio
|  | PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Convenio interadministrativo |  |  |  | Versión 01
Fecha Versión: 17/07/2013
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
0
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 0
Mano de Obra No Calificada
0
0
Subtotal Mano de Obra No Calificada | [6 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Subtotal instalación:
Excavación manual en material común y/o suelo rocoso hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad |  |  | m3 |  | 247.6 | 39347.7 | 9742490.52
Excavación en roca a cualquier profundidad |  |  | m3 |  | 2.4 | 185683.55 | 445640.52
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno |  |  | m3 |  | 185.3 | 26231.8 | 4860752.54
Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno |  |  | m3 |  | 109 | 3147.816 | 343111.944 |  |  |  | EN ESTOS DE AQUÍ PARA ARRIBA NO SEPARA SUMINISTRO DE INSTALACIÓN, PORQUE NO TIENEN SUMINISTRO
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios. |  |  | m |  | 413.5 | 4588.29 | 1897257.915
I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios |  |  | m |  | 448 | 5735.3625 | 2569442.4
I. Tubería pvc-s de ø4" (100 mm). Incluye accesorios |  |  | m |  | 1 | 5735.3625 | 5735.3625
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas.Incluye accesorios |  |  | m |  | 246 | 4588.29 | 1128719.34
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (pozo) |  |  | un |  | 29 | 7535.955 | 218542.695
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (trampa grasa) |  |  | un |  | 30 | 7535.955 | 226078.65
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores |  |  | un |  | 1 | 10047.94 | 10047.94
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 29 | 513516.5 | 14891978.5 |  |  | Relacionar para cada sistema y trampa, la capacidad en volumenes
I.Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. |  |  | un |  | 29 | 75359.55 | 2185426.95
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 513516.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 78695.4 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 513516.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 78695.4 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 616219.8 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 770274.75 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 770274.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 75359.55 | 0
I.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 1 | 770274.75 | 770274.75
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41a 50) habitantes |  |  | un |  | 1 | 75359.55 | 75359.55
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 1027033 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 75359.55 | 0
I. Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 1027033 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 75359.55 | 0
I. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 1 | 229414.5 | 229414.5
I. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 1 | 616219.8 | 616219.8
I. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 29 | 37679.775 | 1092713.475
I. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 1 | 37679.775 | 37679.775
I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética |  |  | un |  | 30 | 12559.925 | 376797.75
I. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 0 | 3934.77 | 0
I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 0 | 7869.54 | 0
I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 0 | 5023.965 | 0
I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 0 | 6028.764 | 0
I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 6028.764 | 0
I. Geotextil NT referencia 1600 |  |  | m2 |  | 138.3 | 7647.15 | 1057600.845
I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 891 | 2914.6444 | 2596948.2
I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" |  |  | m |  | 91 | 8496.8333 | 773211.8333
.I. Pintura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 2914.6444 | 2914.6444 |  |  |  |  | nota; de aquí para arriba presupuesta instalación
S.T.I Caja de inspección |  |  | un |  | 1 | 254797.575 | 254797.575
Subtotal suministros: | [6 empty] | 0
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 413.5 | 38216.0133 | 15802321.5197
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | m |  | 448 | 31202.3276 | 13978642.753
I. Tubería pvc-s de ø4" (100 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | m |  | 1 | 40840.1026 | 40840.1026
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios |  |  | m |  | 246 | 23364.6026 | 5747692.2331
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U) (pozo) |  |  | un |  | 29 | 43918.5833 | 1273638.9151
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U) (trampa grasa) |  |  | un |  | 30 | 43918.5833 | 1317557.4983
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 1 | 80988.611 | 80988.611
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 29 | 3955000.5113 | 114695014.8269
S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes |  |  | un |  | 29 | 995482.515 | 28868992.9346
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 4954929.2308 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V(Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1147651.5995 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 6480461.1025 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1335411.9111 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintI uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 10017508.1075 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1713848.8278 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 14153439.2085 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 2066294.0961 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (40 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 1 | 20355206.8147 | 20355206.8147
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes |  |  | un |  | 1 | 2445690.9003 | 2445690.9003
S.T.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 22030121.5 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 2430319.2657 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 25060551.6621 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes |  |  | un |  | 0 | 3899283.4714 | 0
S.T. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 1 | 7009765.6825 | 7009765.6825
S.T. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 1 | 7602883.7003 | 7602883.7003
S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 29 | 180415.0221 | 5232035.6401
S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | un |  | 1 | 269811.0221 | 269811.0221
S.T. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 30 | 167882.2219 | 5036466.6566
S.T. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 0 | 7351.8253 | 0
S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 0 | 14852.1601 | 0
S.T. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 37620.5322 | 0
S.T. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 74372.4067 | 0
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 41649.7067 | 0
S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U) |  |  | m2 |  | 138.3 | 7007.0333 | 969072.7069
S.T. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 891 | 12981.5895 | 11566596.2352
S.T. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø3" |  |  | m |  | 91 | 113580.3555 | 10335812.3477
T.I. Pintura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 217547.1088 | 217547.1088
S.T.I Caja de inspección |  |  | un |  | 1 | 180502.8129 | 180502.8129
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA | [6 empty] | 299436238.9967
IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 35825362
TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 263610876.9967
AU 25% | [6 empty] | 65902719.2492
SUBTOTAL ( Costos Directos) CON IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 365338958.2459
APORTES EN DINERO CORANTIOQUIA | [5 empty] | 328805062.4213
APORTES EN DINERO CORANTIOQUIA SIN IVA EXCLUIBLE | [5 empty] | 292979700.4213
PERMISO VERTIMIENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | Corantioquia con IVA | Corantioquia sin IVA
TOTAL CON IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 365338958.2459 | [6 empty] | 328805062.4213 | 292979700.4213
TOTAL SIN IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 329513596.2459 | [6 empty] | 36533895.8246
[6 empty] | adminitracion esp | 9885407.8874
[6 empty] | valor total contrato | 339399004.1333
[17 empty] | 213610511 | 10680526 | 53402628 | 277693665
FUENTES DE COFINANCIACION (VALORES)
ÍTEM |  | CORANTIOQUIA |  | MUNICIPIO |  | OTRAS ENTIDADES: | [8 empty] | 339399004.1333
|  | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE
SUMINISTRO SISTEMAS SÉPTICOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS |  | 232776983.1189 | [11 empty] | 20250097.9036
TRANSPORTE SISTEMAS SÉPTICOS, TUBERÍAS Y ACCESORIOS |  | -8977018.7561 |  | 29227116.6597 | [9 empty] | 1.4433
MANO DE OBRA (INSTALACIÓN) |  | 46409157.9743 | [11 empty] | Verificación | 0 | TANQUES EQUIVALENTES
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN |  | 270209122.3371 |  | 29227116.6597 | [9 empty] | 299436238.9967
SUBTOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN |  | 270209122.3371 |  | 29227116.6597 | [9 empty] | 299436238.9967 | 0 | 1 | 29
AU%25 |  | 58595940.0843 |  | 7306779.1649 | [9 empty] | 65902719.2492 | 0 | 2 | 0
PAGO PERMISO DE VERTIMIENTO |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
TOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN |  | 328805062.4213 |  | 36533895.8246 |  |  |  | 328805062.4213 | 36533895.8246 |  |  |  |  | 365338958.2459 | 0 | 3 | 0
TOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN SIN IVA EXCLUIBLE | [13 empty] | 329513596.2459 | 0 | 4 | 0
Porcentaje de cofinanciación: |  | 90% |  | 10% | [11 empty] | 7 | 7
Describa el aporte : | [15 empty] | 8 | 0
[16 empty] | 8 | 0
[16 empty] | TOTAL | 36
|  | 10% del total |  | Corantioquia | Municipio
Total municipio |  | 36533895.8246 | [11 empty] | Cantidad PV | 0
Menos permiso de vertimiento |  |  | con iva | 328805062.4213 | 36533895.8246 | 365338958.2459 | [7 empty] | valor 1 PV | 150000
Total sin PV | 0 | 36533895.8246 | sin iva | 292979700.4213 | 36533895.8246 | 329513596.2459 | [7 empty] | Costo Permiso Vertimiento | 0
Valor x
Valor X*25%
CHEQUEO DE COSTOS UNITARIOS PARA VIABILIDAD DEL PROYECTO
No. de tanques proyecto | 29
Capacidad tanque | Tipo tanque | Valor unitario | Cantidad tanques proyecto | Costo total con valor unitario | Peso o importancia | Costo total tanques proyecto | Valor promedio tanque proyecto |  |  | Vp > Vu | Equivalencia con valor unitario (No. de tanques) | Cantidad Tanques proyecto |  | Vp > Vu
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de hasta diez (10) habitantes | A |  | 29 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes | B |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de quince a veinte (15 a 20) habitantes | C |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinte a treinta (20 a 30) habitantes | D |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta a cuarenta (30 a 40) habitantes | E |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta a cincuenta (40 a 50) habitantes | F |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta a setenta (50 a 70) habitantes | G |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta a noventa (70 a 90) habitantes | H |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
|  | TOTAL | 30 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Total | 0 | 0
|  |  |  | DIFERENCIA | #DIV/0! |  |  |  |  | 365338958.2459
ESQUEMA DE COFINANCIÓN ESTABLECIDO
No. max tanques | Valor máximo proyecto | Cofinanciación Corantioquia (80%) | Aporte municipio (20%)
50 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0
COFINANCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
No. aprox. tanques | Valor máximo proyecto | Cofinanciación Corantioquia (80%) | Aporte municipio (20%)
| #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D2: USUARIO: Debe ser igual al númeral 3.1 del EP, le falta la palabra Antioquia “Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Vegachí – Antioquia”.
Note on B64: parteaga: extraer MONC y llevarlo al cuadro de arriba.
Note on I106: Marcela Buitrago Monsalve: Se organizo la formula para no reconocer el AU sobre el IVA excluible
Note on F126: Marcela Buitrago Monsalve: Aporte en especie que viene respaldado en el CDP del municipio
Note on F129: koogu: DATOS/Análisis de hipótesis/Buscar objetivo Con el Valor = 10% Cambiando celda U119
Note on C135: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo que va a dar el municipio
Note on L147: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Valor promedio (Vp) del tanque es mayor que el valor unitario (Vu)? (SI/NO)
Note on U147: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Valor promedio (Vp) del tanque es mayor que el valor unitario (Vu)? (SI/NO)
Note on L164: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: En caso de que el presupuesto del municipio sea inferior a $74.877.393, ingresar cantidad en dinero de la que dispone el municipio
Note on L165: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: En caso que presupuesto de lmunicipio sea inferior a $37.438.697, ingresar cantidad en dinero de la que dispone el municipio
Note on E170: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Se utiliza para conocer el número de tanques y valor de cofinanciación de Corantioquia con base en los recursos del municipio, manteniendo un esquema de cofinanciación 80/20

## ppto sistema septico
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DESAGREGADO POR COMPONENTES
(AUNAR ESFUERZOS AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUÍR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIQOUIA 2019)
(CANTIDAD TOTAL TANQUES DISTRIBUIDOS ASI:
OCULTAR
ITEM | ESPECIF. TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDAD TOTAL | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO (CON EL DESCUENTO POR LA EXCLUSIÓN DEL IVA) | COSTO DIRECTO (CON IVA INCLUÍDO) | COSTO TOTAL (CON EL DESCUENTO POR LA EXCLUSIÓN DEL IVA) | COSTO TOTAL (CON IVA INCLUÍDO) | COMPONENTE | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | [6 empty] | SUMINISTRO |  | ACCESORIOS |  | TRANSPORTE |  | INSTALACIÓN
|  |  |  | 3≤ 9 PERS. | 29 | 10<P≤15 | 0 | 16<P≤20 | 0 | 21<P≤30 | 0 | 31<P≤40 | 0 | 41<P≤50 | 1 | 51<P≤70 | 0 | 71<P≤90 | 0 | [6 empty] | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL
|  |  |  | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | [15 empty] | IVA
|  |  |  | Pozo absorc. | 29 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 1 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0
|  |  |  | Trampas de Grasas | 29 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 1 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0
1 | NEGC 201 | Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad | m3 | 6.5912 | 191.145 | 5.2805 | 0 | 6.0871 | 0 | 8.44 | 0 | 12.1101 | 0 | 22.1401 | 22.1401 | 14.1233 | 0 | 16.8596 | 0 | 213.2851 | 213.3 | 39347.7 | 39347.7 | 8392864.41 | 8392864.41 | [6 empty] | 39347.7 | 8392864.41 | 8392864.41
2 | NEGC 107.2 | Excavación en roca a cualquier profundidad | m3 | 0.065912 | 1.9115 | 0.052805 | 0 | 0.060871 | 0 | 0.0844 | 0 | 0.1211 | 0 | 0.2214 | 0.2214 | 0.14123 | 0.14123 | 0.1686 | 0.1686 | 2.4427 | 2.4 | 185683.55 | 185683.55 | 445640.52 | 445640.52 | [6 empty] | 185683.55 | 445640.52 | 445640.52
2 | NEGC 204 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno | m3 | 4.8269 | 139.979 | 2.6236 | 0 | 2.864 | 0 | 3.5979 | 0 | 5.8198 | 0 | 14.3023 | 14.3023 | 14.1162 | 14.1162 | 16.8525 | 16.8525 | 185.25 | 185.3 | 26231.8 | 26231.8 | 4860752.54 | 4860752.54 | [6 empty] | 26231.8 | 4860752.54 | 4860752.54
3 | NEGC 207 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno | m3 | 1.7643 | 51.166 | 2.6568 | 0 | 3.2231 | 0 | 4.842 | 0 | 6.2903 | 0 | 7.8378 | 7.8378 | 0.0070939 | 0.0070939 | 0.0070939 | 0.0070939 | 59.018 | 59 | 3147.816 | 3147.816 | 185721.144 | 185721.144 | [6 empty] | 3147.816 | 185721.144 | 185721.144
4 | NTC 1500 | S.T.I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. | m | 3 | 373 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 33.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 413.5 | 413.5 | 36750.7745 | 42804.3033 | 15196445.2764 | 17699579.4347 | 15877.575 | 6565377.2625 | 22036.6317 | 9112147.2023 | 301.8067 | 124797.0548 | 4588.29 | 1897257.915 | 17699579.4347 | 2503134.1582
5 | NTC 1500 | S.T.I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios | m | 13.5517 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 32003.9935 | 36937.6901 | 14337789.069 | 16548085.153 | 23715.3 | 10624454.4 | 7185.2209 | 3218978.9683 | 301.8067 | 135209.3847 | 5735.3625 | 2569442.4 | 16548085.153 | 2210296.084
|  | S.T.I. Tubería pvc-s de ø4" (100 mm). Incluye accesorios | m |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40102.964 | 46575.4651 | 40102.964 | 46575.4651 | 33353.075 | 33353.075 | 7185.2209 | 7185.2209 | 301.8067 | 301.8067 | 5735.3625 | 5735.3625 | 46575.4651 | 6472.501
|  | S.T.I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios | m | 7.7931 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 24270.5974 | 27952.8926 | 5970566.9673 | 6876411.5731 | 15877.575 | 3905883.45 | 7185.2209 | 1767564.3442 | 301.8067 | 74244.4389 | 4588.29 | 1128719.34 | 6876411.5731 | 905844.6058
#REF! | Particular | S.T.I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (pozo) | un | 1 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 29 | 45044.6727 | 51454.5383 | 1306295.5092 | 1492181.6101 | 13459 | 390311 | 26687 | 773923 | 3772.5833 | 109404.9151 | 7535.955 | 218542.695 | 1492181.6101 | 185886.1008
|  | S.T.I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (trampa de grasas) | un | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 45044.6727 | 51454.5383 | 1351340.1819 | 1543636.1483 | 13459 | 403770 | 26687 | 800610 | 3772.5833 | 113177.4983 | 7535.955 | 226078.65 | 1543636.1483 | 185886.1008
#REF! | Particular | S.T.I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores | un |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78908.7233 | 91036.551 | 78908.7233 | 91036.551 | 29417 | 29417 | 46541.5 | 46541.5 | 5030.111 | 5030.111 | 10047.94 | 10047.94 | 91036.551 | 12127.8277
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. | un | 1 | 29 | [14 empty] | 29 | 29 | 3879624.6736 | 4468517.0113 | 112509115.5358 | 129586993.3269 | 3661143.1935 | 106173152.6126 | 27182.5 | 788292.5 | 266674.8177 | 7733569.7143 | 513516.5 | 14891978.5 | 129586993.3269 | 17077877.7911
|  | trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. | un | 1 | 29 | [14 empty] | 29 | 29 | 960087.0969 | 1070842.065 | 27842525.81 | 31054419.8846 | 682582.8528 | 19794902.7302 | 11093 | 321697 | 301806.6622 | 8752393.2044 | 75359.55 | 2185426.95 | 31054419.8846 | 3211894.0746
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. | un |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 4677322.5763 | 5468445.7308 | 0 | 0 | 4939807.7308 | 0 | 15121.5 | 0 | 0 | 0 | 513516.5 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. | un |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1091296.1272 | 1226346.9995 | 0 | 0 | 834751.9373 | 0 | 11093 | 0 | 301806.6622 | 0 | 78695.4 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. | un |  |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5959282.1323 | 6993977.6025 | 0 | 0 | 6465339.6025 | 0 | 15121.5 | 0 | 0 | 0 | 513516.5 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | un |  |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1249077.9016 | 1414107.3111 | 0 | 0 | 1022512.2489 | 0 | 11093 | 0 | 301806.6622 | 0 | 78695.4 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. | un | [6 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 9034293.8399 | 10633727.9075 | 0 | 0 | 10002386.6075 | 0 | 15121.5 | 0 | 0 | 0 | 616219.8 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | un | [6 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1563756.2674 | 1789208.3778 | 0 | 0 | 1400949.1656 | 0 | 11093 | 0 | 301806.6622 | 0 | 75359.55 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. | un | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12663921.1437 | 14923713.9585 | 0 | 0 | 14138317.7085 | 0 | 15121.5 | 0 | 0 | 0 | 770274.75 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | un | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1859928.7617 | 2141653.6461 | 0 | 0 | 1753394.4339 | 0 | 11093 | 0 | 301806.6622 | 0 | 75359.55 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-,8,000 litros. | un | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 18086347.4758 | 21125481.5647 | 18086347.4758 | 21125481.5647 | 19019455.1624 | 19019455.1624 | 15121.5 | 15121.5 | 1320630.1524 | 1320630.1524 | 770274.75 | 770274.75 | 21125481.5647 | 3039134.0889
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | un | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2178749.6055 | 2521050.4503 | 2178749.6055 | 2521050.4503 | 2132791.238 | 2132791.238 | 11093 | 11093 | 301806.6622 | 301806.6622 | 75359.55 | 75359.55 | 2521050.4503 | 342300.8447
|  | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. | un | [12 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19539740.1429 | 23057154.5 | 0 | 0 | 22015000 | 0 | 15121.5 | 0 | 0 | 0 | 1027033 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | un | [12 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2165832.2655 | 2505678.8157 | 0 | 0 | 2117419.6034 | 0 | 11093 | 0 | 301806.6622 | 0 | 75359.55 | 0 | 0 | 0
|  | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. | un | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 22099027.2539 | 26102706.1621 | 0 | 0 | 25060551.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027033 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. | un | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 3400255.9678 | 3974643.0214 | 0 | 0 | 3586383.8092 | 0 | 11093 | 0 | 301806.6622 | 0 | 75359.55 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m | un | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6168161.5154 | 7239180.1825 | 6168161.5154 | 7239180.1825 | 6707959.0202 | 6707959.0202 |  | 0 | 301806.6622 | 301806.6622 | 229414.5 | 229414.5 | 7239180.1825 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas | un | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7053385.3178 | 8219103.5003 | 7053385.3178 | 8219103.5003 | 6206081.0033 | 6206081.0033 | 1094996.0349 | 1094996.0349 | 301806.6622 | 301806.6622 | 616219.8 | 616219.8 | 8219103.5003 | 1165718.1826
#REF! | Particular | S.T.I. Válvula de bola de ø2" PVC para purga de lodos. Incluye accesorios | un | 1 | 29 | 1 | 0 | [12 empty] | 29 | 29 | 136659.1567 | 153553.7971 | 3963115.5454 | 4453060.1151 | 64541 | 1871689 | 105813.8 | 3068600.2 | 10060.2221 | 291746.4401 | 37679.775 | 1092713.475 | 4517601.1151 | 489944.5697
#REF! | Particular | S.T.I. Válvula de bola de ø3" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios | un |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 145366.7198 | 222397.7971 | 145366.7198 | 222397.7971 | 85093 | 85093 | 174657.8 | 174657.8 | 10060.2221 | 10060.2221 | 37679.775 | 37679.775 | 307490.7971 | 77031.0773
#REF! | Particular | S.T.I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética | m | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 154038.9859 | 180442.1469 | 4621169.5761 | 5413264.4066 | 64093.5 | 1922805 | 101273.6664 | 3038209.991 | 2515.0555 | 75451.6656 | 12559.925 | 376797.75 | 5413264.4066 | 792094.8305
#REF! | NTC 1500 | S.T.I. Tubería PE C40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 10139.5454 | 11286.5953 | 0 | 0 | 7184.1549 | 0 | 0 | 0 | 167.6704 | 0 | 3934.77 | 0 | 0 | 0
#REF! | NTC 1500 | S.T.I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20377.1177 | 22721.7001 | 0 | 0 | 14684.4897 | 0 | 0 | 0 | 167.6704 | 0 | 7869.54 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) | un | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 4338165.6229 | 42644.4972 | 0 | 0 | 32201.0256 | 0 | 5117.7 | 0 | 301.8067 | 0 | 5023.965 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) | un |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68574.7723 | 80401.1707 | 0 | 0 | 67247 | 0 | 6823.6 | 0 | 301.8067 | 0 | 6028.764 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO OJO SE HACE MANUAL | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41076.7051 | 47678.4707 | 0 | 0 | 23715.3 | 0 | 17632.6 | 0 | 301.8067 | 0 | 6028.764 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Pozo de absorción: | [31 empty] | 0
#REF! | NEGC 201 | Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad (se incluye pruebas de percolación) | m3 | 1 | 29 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 34 | 34 | 39347.7 | 39347.7 | 1337821.8 | 1337821.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39347.7 | 1337821.8 | 1337821.8
#REF! | NEGC 207 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno | m3 | 1 | 29 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 50 | 50 | 3147.816 | 3147.816 | 157390.8 | 157390.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3147.816 | 157390.8 | 157390.8
#REF! | NTC 1600 | S.T.I. Geotextil NT referencia 1600 | m2 | 4.5 | 130.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 5.4 | 0 | 6.48 | 0 | 7.776 | 7.776 | 9.3312 | 0 | 11.1974 | 0 | 138.276 | 138.3 | 13776.3514 | 14654.1833 | 1905269.3956 | 2026673.5519 | 5498 | 760373.4 |  |  | 1509.0333 | 208699.3069 | 7647.15 | 1057600.845 | 2026673.5519 | 121404.1563
#REF! | Particular | S.T.I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte | un | 27 | 783 | 27 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 75 | 0 | 108 | 108 | 147 | 0 | 192 | 0 | 891 | 891 | 13883.0341 | 15896.2339 | 12369783.3492 | 14163544.4352 | 12608.9887 | 11234608.9068 |  |  | 372.6008 | 331987.3284 | 2914.6444 | 2596948.2 | 14163544.4352 | 1793761.086
#REF! | Particular | S.T.I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" | m | 3 | 87 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 91 | 91 | 103990.7461 | 122077.1888 | 9463157.8908 | 11109024.1811 | 17356.6438 | 1579454.5821 | 95921.6029 | 8728865.8675 | 302.1088 | 27491.8982 | 8496.8333 | 773211.8333 | 11109024.1811 | 1645866.2903
#REF! | Particular | S.T.I. Pintura epóxica para protección de tuberia expuesta | gal | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 185775.5767 | 220461.7532 | 185775.5767 | 220461.7532 | 217245 | 217245 |  | 0 | 302.1088 | 302.1088 | 2914.6444 | 2914.6444 | 220461.7532 | 34686.1765
Caja de inspección
|  | S.T.I Caja de inspección | un |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 381118.7067 | 435300.3879 | 381118.7067 | 435300.3879 | 134671.6534 | 134671.6534 | 15650.4933 | 15650.4933 | 30180.6662 | 30180.6662 | 254797.575 | 254797.575 | 435300.3879 | 24001.015
|  | Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad | m3 |  |  | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0.3 | 39347.7 | 39347.7 | 11804.31 | 11804.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39347.7 | 11804.31 | 11804.31
COSTO DIRECTO TOTAL | [23 empty] | 260546486.2359 | 297479456.9967 | 132638125.2609 | 199792848.4965 | 1968050.5919 | 32984134.6224 | 4675696.8749 | 20250097.9036 |  | 46409157.9743 | 297629090.9967 | 35825362
|  | COSTO DIRECTO | 297479456.9967 | [23 empty] | 253027081.0225
|  | AU(25%) | 74369864.2492 | [23 empty] | 232776983.1189
|  | INTERVENTORIA | [33 empty] | TOMADO DE 190-MEM2401-309 | SMMMLV 2024 | 1300000
| CORANTIOQUIA | COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | 371849321.2459 | [32 empty] | TARIFAS PERMISO DE VERTIMIENTOS 2024
| COFINANCIA | IVA | 35825362 | [32 empty] | Valor proyecto | Tarifa 2024 | Tope
| #REF! | [34 empty] | Menores a 25 SMMV | 149000 | 32500000
[36 empty] | Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV | 209000 | 45500000
| MPIO | [34 empty] | Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV | 298000 | 65000000
| 63512539.5293 | [34 empty] | Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV | 417000 | 91000000
[36 empty] | Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV | 597000 | 130000000
[36 empty] | Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV | 1194000 | 260000000
[36 empty] | Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV | 1792000 | 390000000
[29 empty] | TOTAL | [6 empty] | Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV | 2391000 | 520000000
[28 empty] | Suministros sistema, tuberías y accesorios | 232776983.1189 | [6 empty] | Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV | 2989000 | 650000000
[28 empty] | Transporte sistema, tuberías y accesorios | 20250097.9036 | [6 empty] | Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV | 4183000 | 910000000
[28 empty] | Mano de obra | 46409157.9743 | [6 empty] | Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV | 5380000 | 1170000000
[29 empty] | 299436238.9967 | =PRESUPUESTO DE OBRA FÍSICA | [5 empty] | Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV | 8966000 | 1950000000
[29 empty] | 150000 | Permiso de vertimiento | [5 empty] | Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 SMMV | 12643000 | 2749500000
1792000
BUSCAR ESTE VALOR EN LA COLUMNA "TOPE" EN TABLA Y SELECCIONAR LA FILA QUE CORRESPONDA ES DECIR PARA ESTE CASO EL COSTO DEL PROYECTO SIN PERMISO DE VERTIMIENTO Y SIN INTERVENTORÍA ES DE $ 160,804,556, POR LO TANTO LA TARIFA DE PERMISO DE VERTIMIENTO SERÍA 1,301,800. DIGITAR MANUALMENTE EL VALOR DE LA TARIFA DE PERMISO DE VETIMIENTOS
Note on U6: CANTIDAD SIN REDONDEAR
Note on V6: CANTIDAD REDONDEADA
Note on E17: Efluente+purga+red secundaria vivienda
Note on G17: 70% Red secundaria vivienda
Note on I17: 70% Red secundaria vivienda
Note on K17: 70% Red secundaria vivienda
Note on M17: 70% Red secundaria vivienda
Note on O17: 70% Red secundaria vivienda
Note on E18: Conexión vivienda - T.S + Purga hasta valvula (3 m) + 30% red secundaria de la vivienda Asumir que el 70% de las viviendas tienen la domiciliar en 3"
Note on G18: Conexión vivienda - T.S + Purga hasta valvula + 30% red secundaria de la vivienda
Note on I18: Conexión vivienda - T.S + Purga hasta valvula + 30% red secundaria de la vivienda
Note on K18: Conexión vivienda - T.S + Purga completa + efluente + 30% red secundaria de la vivienda
Note on M18: Conexión vivienda - T.S + Purga completa + efluente + 30% red secundaria de la vivienda
Note on O18: Conexión vivienda - T.S + Purga completa + efluente
Note on AD18: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD21: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD22: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C40: Samsung: Se da 0.5 metros para cada caja de valvula
Note on C41: Samsung: Se da 0.5 metros para cada caja de valvula
Note on AD41: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD42: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD43: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C44: Samsung: Se da 0.5 metros para cada caja de valvula
Note on AD44: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C45: Samsung: Promedio de la distancia del tanque a la fuente
Note on AD47: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD48: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on E49: Martha Isabel Bustos Giraldo: ojo cuando tanques planos poner manual caso oia Afro
Note on AD49: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C50: El pozo tendrá una profundidad de 3 pisos de cajas de gaseosa, (aporx 75 cm) el área superficial puede ser el 1.3 a 1.5 veces la capacidad del tanque en volumen.
Note on E51: Asumir 0,1 por cada habitante. Los pozos de absorción de esta capacidad tienen un volumen de 1m3
Note on E53: según dimensiones de pozo de absorción, más 0.10 para doble del geosintético a cada lado, asumiendo profundidad de 1 metro
Note on E54: son 3 pisos de cajas cada piso de 9 cajas para tanques hasta de 4000 litros
Note on AK65: usuario: De acuerdo a la RES 040-RES2104-21463
Note on AD79: REVISAR TABLA DE TARIFAS TRAMITES AMBIENTALES
Note on AD80: REVISAR TABLA DE TARIFAS TRAMITES AMBIENTALES

## FICHAS
LISTADO DE USUARIOS BENEFICIARIOS SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LAS "FICHAS DE ASIGNACIÓN Y UBICACIÓN DE TANQUES SÉPTICOS" - (AUNAR ESFUERZOS AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUÍR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIQOUIA 2018)
OCULTAR
FICHA No. | Usuario | Municipio | Vereda / Resguardo Indígena | No. de viviendas beneficiadas | No personas atendidas | Fuente Hídrica mas cercana | Vivienda? SI/NO | Distancia Horizontal Vivienda - T. Séptico+trampa de grasa (m) | Distancia Horizontal Trampa de grasa al postratamiento (m) | Distancia Horizontal T.Séptico-Sitio descarga (m) | Disposición Efluente en Pozo de Absorción | SITIIO DE DESCARGA | Distancia Municipio - Vereda (Km) | CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS SEGÚN POBLACIÓN (P) | [7 empty] | Distancia Horizontal Vivienda al tanque séptico+trampa de grasa Vivienda - T. Séptico (m) | [7 empty] | Distancia HorizontaTrampa de grasa al postratamiento (m) | [7 empty] | Distancia Horizontal T. Séptico - Fuente (m) | [7 empty] | Distancia Horizontal T. Séptico - Pozo de Absorcion (m) | [8 empty] | Futuro Sitio de descarga | DISPOSICIÓN EFLUENTE | [7 empty] | CAPACIDAD TRAMPA DE GRASAS PARA VIVIENDAS | CAPACIDAD TRAMPA DE GRASAS PARA MULTIUSOS
[14 empty] | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 |  |  | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90
[14 empty] | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 |  | F = Fuente P = Pozo | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500
1 | MARTHA ISABEL LOPEZ CARVAJAL | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 11 | 6 | 3 | SI | SUELO | 27.6 | X | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
2 | IFAS ANTONIO LOPEZ LOPEZ | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 6 | NO APLICA | SI | 19 | 6 | 3 | SI | SUELO | 34 | X | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
3 | MARIA LOURDES ESTRADA DE ALCARAZ | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 14 | 6 | 3 | SI | SUELO | 33 | X | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
4 | FLOR YAMILE LOPEZ LOPEZ | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 5 | NO APLICA | SI | 9 | 6 | 3 | SI | SUELO | 36 | X | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
5 | ANA CELIA CARVAJAL | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 14 | 6 | 3 | SI | SUELO | 27.6 | X | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
6 | JOSE HERIBERTO LOPEZ LOPEZ | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 19 | 6 | 3 | SI | SUELO | 35 | X | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
7 | BENJAMIN CARVAJAL | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 14 | 6 | 3 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
8 | SOCORRO VARGAS | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 5 | NO APLICA | SI | 11 | 6 | 3 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
9 | BLANCA MERY LOPEZ | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 9 | 6 | 3 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
10 | MARIA CONCEPCION LOPEZ | Santa Fe de Antioquia | CHURIMBO | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 14 | 6 | 3 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
11 | LUZ MARINA CARVAJAL | Santa Fe de Antioquia | TONUSCO ARRIBA | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 11 | 6 | 3 | SI | SUELO | 30 | X | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
12 | DEYANIRA CARTAGENA SILVA | Santa Fe de Antioquia | TONUSCO ARRIBA | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 15 | 6 | 3 | SI | SUELO | 26 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
13 | ANDERSON VALDERRAMA | Santa Fe de Antioquia | TONUSCO ARRIBA | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 19 | 6 | 3 | SI | SUELO | 35 | X | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
14 | ROQUE SANTANA | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 15 | 10 | 20 | SI | SUELO | 40 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 20 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
15 | LILIA ROSA ALCARAZ | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 11 | 10 | 30 | SI | SUELO | 32 | X | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 30 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
16 | OTOÑIL RINCON | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 5 | NO APLICA | SI | 15 | 15 | 30 | SI | SUELO | 32 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 30 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
17 | ESCUELA COLORADAS | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 50 | NO APLICA | SI | 50 | 20 | 30 | SI | SUELO | 34 | [5 empty] | X | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 20 | [15 empty] | 30 |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  | 0 | [5 empty] | x
18 | JUAN CARLOS ALCARAZ | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 15 | 10 | 20 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 20 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
19 | GERARDO ALCARAZ | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 10 | 10 | 15 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 15 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
20 | ELIECER BENITEZ | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 5 | 8 | 5 | SI | SUELO | 30 | X | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 8 | [15 empty] | 5 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
21 | DIANA ALCARAZ | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 13 | 15 | 39 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 39 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
22 | YAIRIA CASTRILLON | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 9 | 10 | 30 | SI | SUELO | 28 | X | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 30 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
23 | ORFA SERNA | Santa Fe de Antioquia | SAN CARLOS | 1 | 5 | NO APLICA | SI | 9 | 10 | 3 | SI | SUELO | 37 | X | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
24 | LILIANA LONDOÑO | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 25 | 10 | 20 | SI | SUELO | 38 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 20 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
25 | DIANA PIEDRAHITA | Santa Fe de Antioquia | COLORADAS | 1 | 4 | NO APLICA | SI | 12 | 10 | 20 | SI | SUELO | 36 | X | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 20 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
26 | JAIME ALONSO YEPEZ HIGUITA | Santa Fe de Antioquia | EL TUNAL | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 15 | 6 | 3 | SI | SUELO | 5 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
27 | LUZ ESTER OQUENDO URREGO | Santa Fe de Antioquia | EL TUNAL | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 12 | 6 | 3 | SI | SUELO | 6.5 | X | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
28 | MARIA CHINQUINQUIRA ESCOBRA BRAN | Santa Fe de Antioquia | EL TUNAL | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 15 | 6 | 3 | SI | SUELO | 7 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
29 | LISARDO ANTONIO LOPEZ LOPEZ | Santa Fe de Antioquia | EL TUNAL | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 18 | 6 | 3 | SI | SUELO | 7 | X | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
30 | JORGILIO ESPINOSA TILANO | Santa Fe de Antioquia | TFATIMA | 1 | 3 | NO APLICA | SI | 15 | 6 | 3 | SI | SUELO | 20 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 | X
|  |  |  | 30 | 156 | LONGITUD TUBERIA (m) |  | 11 | 6 | 3 |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | Promedio | 27.7567 | Total tanques de 1800 | 29 | [6 empty] | 13.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | p | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| APORTES PERCAPITA PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | [12 empty] | Total Tanques > 1800 | 1
[8 empty] | APORTES PERCAPITA PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | [48 empty] | F
[8 empty] | SEGUN EL COBRO DE TASAS RETRIBUTIVAS (EEPPM y CORANTIOQUIA) |  |  |  |  | 450 | [43 empty] | P
PARAMETRO |  | INTERVALO | VALOR SUGERIDO |  |  |  |  | PARAMETRO |  |  | VALOR
DBO (20C) (gr/hab-dia) |  | 25-80 | 50 |  |  |  |  | DBO (20C) (kg/hab-dia) |  |  | 0.045 | No. Total de tanques | 29
SST (gr/hab-dia) |  | 30-100 | 50 |  |  |  |  | SST (kg/hab-dia) |  |  | 0.0432 | No. total viv. Beneficiadas | 30
[12 empty] | Población Total beneficiada | 156
TOTAL POBLACION |  | 156
CARGA CONTAM. DBO (ton/dia) |  | 0.00702 |  |  | CARGA CONTAM. DBO (kg/dia) | 7.02
CARGA CONTAM. SST (ton/dia) |  | 0.0067392 |  |  | CARGA CONTAM. SST (Kg/dia) | 6.7392
TOTAL CARGA CONTAM. |  | 0.013759 |  |  | TOTAL CARGA CONTAM. | 13.7592
CARGA CONTAM. DBO (ton/año) |  | 2.5623
CARGA CONTAM. SST (ton/año) |  | 2.4598
TOTAL CARGA CONTAM. |  | 5.0221
Note on I3: 3"
Note on J3: usuario: 2"
Note on L3: Diligenciar esta columna con Si ó No, ya que es necesaria para los cálculos.
Note on C6: koogu: Busque su municipio

## Salarios y transporte
| Remuneración del personal (jornales) |  |  | 190-MEM2301-176 Jornal 2024
| Salario dia Oficial con prestaciones | 143542
| Salario dia Ayudante con prestaciones | 74948
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | 149896
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | 218490
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia | 293438
| Salario Oficial + 3 Ayudantes dia | 368386
| Minero | 143542
Nota: De acuerdo al conocimiento de los profesionales en la ejecución de obra, el salario del oficial se considera como dos veces el salario de un ayudante, es decir que equivale a dos mínimos.
TRANSPORTE
RESUMEN
SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y EL PROMEDIO DE DISTANCIAS DE LAS VEREDAS PARA EL CONVENIO
| Municipio/Capacidad del sistema | Sistema de 1500-1800 | Sistema de 2300-2500 | Sistema de 3000-3300 | Sistema de 4500-5000 | Sistema de 6000-6500 | Sistema de 7500-8000 | Sistema de 10000-12000 | Sistema mayor de 12000
1 | Santa Fe de Antioquia | 487382 | 551634.6667 | 566039.3333 | 683777.3333 | 797919.3333 | 860849.3333 | 1126230 | 0
| Distancia vereda >= 10 km | 285974.9714 | 294628.8381 | 302322.3905 | 365206.419 | 426169.819 | 459780.819 | 601521 | 0
| Promedio de las distancias veredales a la cabecera | 27.7567
VALOR TRANSPORTE CONVENIO
4 | Cantidad tanques del convenio | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | N° viajes x capacidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3=1+2 | Valor transporte por sistema | 773356.9714 | 846263.5048 | 868361.7238 | 1048983.7524 | 1224089.1524 | 1320630.1524 | 1727751 | 0
6=5*3 | Valor Transporte por capacidad | 7733569.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320630.1524 | 0 | 0
7=6/4 | Valor Transporte sistema por viaje | 266674.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320630.1524 | 0 | 0
Suma 6 | Valor total transporte | 9054199.8667
Promedio 6 respecto 4 | Valor unitario | 301806.6622
VARIABLES
Ver informe técnico: 110-IT2302-1897
| Transporte | Valores empleados vigencia 2022 según informe técnico 110-IT2207-7799 |  |  |  |  | Valores a emplear vigencia 2023 IPC |  | Valores a emplear vigencia 2024
|  | 1 | 2 | 3 | ANÁLISIS DE DATOS |  | ANÁLISIS DE DATOS |  | ANÁLISIS DE DATOS
|  | MaproAgua 110-COE2205-17539 | Fibrasing 110-COE2205-18554 | Fibrambiente 110-COE2205-17528 | Promedio (1) | Promedio (2) | Promedio (1) IPC 13,12% | Promedio (2) IPC 13,12% | Promedio (1) | Promedio (2)
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. Volumen de 1.500-1.800 litros | 4760 | 4350 | 10200 | 6436.6667 | 4555 | 7281.1573 | 5152.616 | 7861 | 8636
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. Volumen de 2.300-2.500 litros. | 4760 | 4500 | 10200 | 6486.6667 | 4630 | 7337.7173 | 5237.456 | 7966 | 8897.3333
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. Volumen de 3.000-3.300 litros. | 4760 | 4800 | 10200 | 6586.6667 | 4780 | 7450.8373 | 5407.136 | 8198.3333 | 9129.6667
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes.Volumen de 4.500-5.000 litros. | 4760 | 5600 | 10200 | 6853.3333 | 5180 | 7752.4907 | 5859.616 | 10097.3333 | 11028.6667
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes.Volumen de6.000-6.500 litros. | 4760 | 5900 | 10200 | 6953.3333 | 5330 | 7865.6107 | 6029.296 | 11938.3333 | 12869.6667
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. Volumen de 7.500-8.000 litros. | 4760 | 6500 | 10200 | 7153.3333 | 5630 | 8091.8507 | 6368.656 | 12953.3333 | 13884.6667
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. Volumen de 10.000-12.000 litros. | 4760 | 7550 | 10200 | 7503.3333 | 6155 | 8487.7707 | 6962.536 | 16768 | 18165
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. Volumen > 12.000 litros. | 4760 | 7950 | 10200 | 7636.6667 | 6355 | 8638.5973 | 7188.776 | 0 | 0
1 | Transporte de Medellín a Cabeceras municipales: Valor unitario por kilómetro recorrido.
Municipios Corantioquia
| Municipio | Distancia [km] | Sistema de 1500-1800 | Sistema de 2300-2500 | Sistema de 3000-3300 | Sistema de 4500-5000 | Sistema de 6000-6500 | Sistema de 7500-8000 | Sistema de 10000-12000 | Sistema mayor de 12000
| Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2 | Bello | 2 | 15722 | 17794.6667 | 18259.3333 | 22057.3333 | 25739.3333 | 27769.3333 | 36330 | 0
P2 | Envigado | 5 | 39305 | 44486.6667 | 45648.3333 | 55143.3333 | 64348.3333 | 69423.3333 | 90825 | 0
P2 | Itagüí | 5 | 39305 | 44486.6667 | 45648.3333 | 55143.3333 | 64348.3333 | 69423.3333 | 90825 | 0
P2 | Sabaneta | 7.5 | 58957.5 | 66730 | 68472.5 | 82715 | 96522.5 | 104135 | 136237.5 | 0
P2 | La Estrella | 9.5 | 74679.5 | 84524.6667 | 86731.8333 | 104772.3333 | 122261.8333 | 131904.3333 | 172567.5 | 0
P2 | Copacabana | 10.6 | 83326.6 | 94311.7333 | 96774.4667 | 116903.8667 | 136418.4667 | 147177.4667 | 192549 | 0
P2 | Caldas | 16.2 | 127348.2 | 144136.8 | 147900.6 | 178664.4 | 208488.6 | 224931.6 | 294273 | 0
P2 | Girardota | 17.8 | 139925.8 | 158372.5333 | 162508.0667 | 196310.2667 | 229080.0667 | 247147.0667 | 323337 | 0
P2 | Heliconia | 21.6 | 169797.6 | 192182.4 | 197200.8 | 238219.2 | 277984.8 | 299908.8 | 392364 | 0
P2 | San Jerónimo | 30.3 | 238188.3 | 269589.2 | 276628.9 | 334168.6 | 389950.9 | 420705.4 | 550399.5 | 0
P2 | Armenia | 51 | 400911 | 453764 | 465613 | 562462 | 656353 | 708118 | 926415 | 0 | 51
P2 | Angelópolis | 31.9 | 250765.9 | 283824.9333 | 291236.3667 | 351814.4667 | 410542.3667 | 442920.8667 | 579463.5 | 0
P2 | San Pedro de los Milagros | 32.3 | 253910.3 | 287383.8667 | 294888.2333 | 356225.9333 | 415690.2333 | 448474.7333 | 586729.5 | 0
P2 | Amagá | 33.1 | 260199.1 | 294501.7333 | 302191.9667 | 365048.8667 | 425985.9667 | 459582.4667 | 601261.5 | 0
P2 | Barbosa | 33.5 | 263343.5 | 298060.6667 | 305843.8333 | 369460.3333 | 431133.8333 | 465136.3333 | 608527.5 | 0
P2 | Ebéjico | 48 | 377328 | 427072 | 438224 | 529376 | 617744 | 666464 | 871920 | 0 | 48
P2 | Donmatías | 40.9 | 321514.9 | 363900.9333 | 373403.3667 | 451072.4667 | 526369.3667 | 567882.8667 | 742948.5 | 0
P2 | Sopetrán | 42.3 | 332520.3 | 376357.2 | 386184.9 | 466512.6 | 544386.9 | 587321.4 | 768379.5 | 0
P2 | Entrerríos | 42.8 | 336450.8 | 380805.8667 | 390749.7333 | 472026.9333 | 550821.7333 | 594263.7333 | 777462 | 0
P2 | Santa Bárbara | 52 | 408772 | 462661.3333 | 474742.6667 | 573490.6667 | 669222.6667 | 722002.6667 | 944580 | 0
P2 | Montebello | 46.2 | 363178.2 | 411056.8 | 421790.6 | 509524.4 | 594578.6 | 641471.6 | 839223 | 0
P2 | Santa Fe de Antioquia | 62 | 487382 | 551634.6667 | 566039.3333 | 683777.3333 | 797919.3333 | 860849.3333 | 1126230 | 0 | 62
P2 | Fredonia | 51.2 | 402483.2 | 455543.4667 | 467438.9333 | 564667.7333 | 658926.9333 | 710894.9333 | 930048 | 0
P2 | Titiribí | 51.3 | 403269.3 | 456433.2 | 468351.9 | 565770.6 | 660213.9 | 712283.4 | 931864.5 | 0
P2 | Venecia | 51.6 | 405627.6 | 459102.4 | 471090.8 | 569079.2 | 664074.8 | 716448.8 | 937314 | 0
P2 | Belmira | 56.4 | 443360.4 | 501809.6 | 514913.2 | 622016.8 | 725849.2 | 783095.2 | 1024506 | 0
P2 | Olaya | 64.9 | 510178.9 | 577436.9333 | 592515.3667 | 715760.4667 | 835241.3667 | 901114.8667 | 1178908.5 | 0
P2 | Santa Rosa de Osos | 74 | 581714 | 658402.6667 | 675595.3333 | 816121.3333 | 952355.3333 | 1027465.3333 | 1344210 | 0
P2 | Liborina | 72.4 | 569136.4 | 644166.9333 | 660987.8667 | 798475.4667 | 931763.8667 | 1005249.8667 | 1315146 | 0
P2 | La Pintada | 73.5 | 577783.5 | 653954 | 671030.5 | 810607 | 945920.5 | 1020523 | 1335127.5 | 0
P2 | Anzá | 74 | 581714 | 658402.6667 | 675595.3333 | 816121.3333 | 952355.3333 | 1027465.3333 | 1344210 | 0
P2 | Cisneros | 79.1 | 621805.1 | 703779.0667 | 722156.6333 | 872367.5333 | 1017990.6333 | 1098277.1333 | 1436851.5 | 0
P2 | Gómez Plata | 85 | 668185 | 756273.3333 | 776021.6667 | 937436.6667 | 1093921.6667 | 1180196.6667 | 1544025 | 0
P2 | Concordia | 86.2 | 677618.2 | 766950.1333 | 786977.2667 | 950671.0667 | 1109365.2667 | 1196858.2667 | 1565823 | 0
P2 | Buriticá | 86.9 | 683120.9 | 773178.2667 | 793368.0333 | 958391.1333 | 1118374.0333 | 1206577.5333 | 1578538.5 | 0
P2 | Yolombó | 89.5 | 703559.5 | 796311.3333 | 817105.1667 | 987065.6667 | 1151835.1667 | 1242677.6667 | 1625767.5 | 0
P2 | Caicedo | 89.7 | 705131.7 | 798090.8 | 818931.1 | 989271.4 | 1154409.1 | 1245454.6 | 1629400.5 | 0
P2 | Salgar | 89.9 | 706703.9 | 799870.2667 | 820757.0333 | 991477.1333 | 1156983.0333 | 1248231.5333 | 1633033.5 | 0
P2 | Hispania | 91.3 | 717709.3 | 812326.5333 | 833538.5667 | 1006917.2667 | 1175000.5667 | 1267670.0667 | 1658464.5 | 0
P2 | Carolina del Príncipe | 94.2 | 740506.2 | 838128.8 | 860014.6 | 1038900.4 | 1212322.6 | 1307935.6 | 1711143 | 0
P2 | Tarso | 94.3 | 741292.3 | 839018.5333 | 860927.5667 | 1040003.2667 | 1213609.5667 | 1309324.0667 | 1712959.5 | 0
P2 | Valparaíso | 95.2 | 748367.2 | 847026.1333 | 869144.2667 | 1049929.0667 | 1225192.2667 | 1321820.2667 | 1729308 | 0
P2 | Ciudad Bolívar | 96.8 | 760944.8 | 861261.8667 | 883751.7333 | 1067574.9333 | 1245783.7333 | 1344035.7333 | 1758372 | 0
P2 | Támesis | 103.5 | 813613.5 | 920874 | 944920.5 | 1141467 | 1332010.5 | 1437063 | 1880077.5 | 0
P2 | Jericó | 105.1 | 826191.1 | 935109.7333 | 959527.9667 | 1159112.8667 | 1352601.9667 | 1459278.4667 | 1909141.5 | 0
P2 | Sabanalarga | 107.1 | 841913.1 | 952904.4 | 977787.3 | 1181170.2 | 1378341.3 | 1487047.8 | 1945471.5 | 0
P2 | Andes | 107.4 | 844271.4 | 955573.6 | 980526.2 | 1184478.8 | 1382202.2 | 1491213.2 | 1950921 | 0
P2 | Pueblorrico | 108.5 | 852918.5 | 965360.6667 | 990568.8333 | 1196610.3333 | 1396358.8333 | 1506486.3333 | 1970902.5 | 0
P2 | Betulia | 110.1 | 865496.1 | 979596.4 | 1005176.3 | 1214256.2 | 1416950.3 | 1528701.8 | 1999966.5 | 0
P2 | Betania | 110.3 | 867068.3 | 981375.8667 | 1007002.2333 | 1216461.9333 | 1419524.2333 | 1531478.7333 | 2003599.5 | 0
P2 | Yarumal | 111.2 | 874143.2 | 989383.4667 | 1015218.9333 | 1226387.7333 | 1431106.9333 | 1543974.9333 | 2019948 | 0
P2 | Caramanta | 111.7 | 878073.7 | 993832.1333 | 1019783.7667 | 1231902.0667 | 1437541.7667 | 1550917.2667 | 2029030.5 | 0
P2 | Guadalupe | 115 | 904015 | 1023193.3333 | 1049911.6667 | 1268296.6667 | 1480011.6667 | 1596736.6667 | 2088975 | 0
P2 | San José de la Montaña | 118 | 927598 | 1049885.3333 | 1077300.6667 | 1301382.6667 | 1518620.6667 | 1638390.6667 | 2143470 | 0
P2 | Yalí | 123.6 | 971619.6 | 1099710.4 | 1128426.8 | 1363143.2 | 1590690.8 | 1716144.8 | 2245194 | 0
P2 | Jardín | 124.9 | 981838.9 | 1111276.9333 | 1140295.3667 | 1377480.4667 | 1607421.3667 | 1734194.8667 | 2268808.5 | 0
P2 | Maceo | 125 | 982625 | 1112166.6667 | 1141208.3333 | 1378583.3333 | 1608708.3333 | 1735583.3333 | 2270625 | 0
P2 | San Andrés de Cuerquia | 127.2 | 999919.2 | 1131740.8 | 1161293.6 | 1402846.4 | 1637021.6 | 1766129.6 | 2310588 | 0
P2 | Angostura | 129.8 | 1020357.8 | 1154873.8667 | 1185030.7333 | 1431520.9333 | 1670482.7333 | 1802229.7333 | 2357817 | 0
P2 | Campamento | 129.7 | 1019571.7 | 1153984.1333 | 1184117.7667 | 1430418.0667 | 1669195.7667 | 1800841.2667 | 2356000.5 | 0
P2 | Caracolí | 134.1 | 1054160.1 | 1193132.4 | 1224288.3 | 1478944.2 | 1725822.3 | 1861933.8 | 2435926.5 | 0
P2 | Amalfi | 136.4 | 1072240.4 | 1213596.2667 | 1245286.5333 | 1504310.1333 | 1755422.5333 | 1893868.5333 | 2477706 | 0
P2 | Vegachí | 138.1 | 1085604.1 | 1228721.7333 | 1260806.9667 | 1523058.8667 | 1777300.9667 | 1917472.4667 | 2508586.5 | 0
P1 | Valdivia | 150 | 1179150 | 1334600 | 1369450 | 1654300 | 1930450 | 2082700 | 2724750 | 0
P1 | Toledo | 164 | 1289204 | 1459162.6667 | 1497265.3333 | 1808701.3333 | 2110625.3333 | 2277085.3333 | 2979060 | 0
P1 | Anorí | 166.6 | 1309642.6 | 1482295.7333 | 1521002.4667 | 1837375.8667 | 2144086.4667 | 2313185.4667 | 3026289 | 0
P1 | Briceño | 167.2 | 1314359.2 | 1487634.1333 | 1526480.2667 | 1843993.0667 | 2151808.2667 | 2321516.2667 | 3037188 | 0
P1 | Puerto Berrío | 175 | 1375675 | 1557033.3333 | 1597691.6667 | 1930016.6667 | 2252191.6667 | 2429816.6667 | 3178875 | 0
P1 | Remedios | 183 | 1438563 | 1628212 | 1670729 | 2018246 | 2355149 | 2540894 | 3324195 | 0
P1 | Ituango | 201 | 1580061 | 1788364 | 1835063 | 2216762 | 2586803 | 2790818 | 3651165 | 0 | 201
P1 | Segovia | 190.6 | 1498306.6 | 1695831.7333 | 1740114.4667 | 2102063.8667 | 2452958.4667 | 2646417.4667 | 3462249 | 0
P1 | Tarazá | 212.3 | 1668890.3 | 1888903.8667 | 1938228.2333 | 2341385.9333 | 2732230.2333 | 2947714.7333 | 3856429.5 | 0
P1 | Puerto Nare | 219.7 | 1727061.7 | 1954744.1333 | 2005787.7667 | 2422998.0667 | 2827465.7667 | 3050461.2667 | 3990850.5 | 0
P1 | Cáceres | 219.8 | 1727847.8 | 1955633.8667 | 2006700.7333 | 2424100.9333 | 2828752.7333 | 3051849.7333 | 3992667 | 0
P1 | Caucasia | 275.1 | 2162561.1 | 2447656.4 | 2511571.3 | 3033986.2 | 3540445.3 | 3819671.8 | 4997191.5 | 0
P1 | Yondó | 330.4 | 2597274.4 | 2939678.9333 | 3016441.8667 | 3643871.4667 | 4252137.8667 | 4587493.8667 | 6001716 | 0
P1 | Nechí | 349.7 | 2748991.7 | 3111397.4667 | 3192644.4333 | 3856724.7333 | 4500522.4333 | 4855467.9333 | 6352300.5 | 0
P1 | El Bagre | 318 | 2499798 | 2829352 | 2903234 | 3507116 | 4092554 | 4415324 | 5776470 | 0 | 317.5
P1 | Zaragoza | 260 | 2043860 | 2313306.6667 | 2373713.3333 | 2867453.3333 | 3346113.3333 | 3610013.3333 | 4722900 | 0
Nota: Distancias tomadas de: https://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/1-6-distancias-y-tiempos-por-carretera-desde-medellin-hasta-los-demas-municipios-de-antioquia-ano-2017
2 | Transporte de cabeceras municipales a sitio de instalación zona veredal.
Promedio del transporte según distancia de las veredas del municipio
| Transporte interno | Valor del transporte por cada pozo con capacidad de 3 a 9 personas. Volumen de 1,500-1,800 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 10 a 15 personas. Volumen de 2,300-2,500 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 16 a 20 personas. Volumen de 3,000-3,300 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 21 a 30 personas. Volumen de 4,500-5,000 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 31 a 40 personas. Volumen de 6,000-6,500 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 41 a 50 personas. Volumen de 7,500-8,000 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 51 a 70 personas. Volumen de 10,000-12,000 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 71 a 90 personas. Volumen > 12,000 litros.
| 2 | 17272 | 17794.6667 | 18259.3333 | 22057.3333 | 25739.3333 | 27769.3333 | 36330 | 0
| 5 | 43180 | 44486.6667 | 45648.3333 | 55143.3333 | 64348.3333 | 69423.3333 | 90825 | 0
| 5 | 43180 | 44486.6667 | 45648.3333 | 55143.3333 | 64348.3333 | 69423.3333 | 90825 | 0
| 7.5 | 64770 | 66730 | 68472.5 | 82715 | 96522.5 | 104135 | 136237.5 | 0
| 9.5 | 82042 | 84524.6667 | 86731.8333 | 104772.3333 | 122261.8333 | 131904.3333 | 172567.5 | 0
| 10.6 | 91541.6 | 94311.7333 | 96774.4667 | 116903.8667 | 136418.4667 | 147177.4667 | 192549 | 0
| 16.2 | 139903.2 | 144136.8 | 147900.6 | 178664.4 | 208488.6 | 224931.6 | 294273 | 0
| 17.8 | 153720.8 | 158372.5333 | 162508.0667 | 196310.2667 | 229080.0667 | 247147.0667 | 323337 | 0
| 21.6 | 186537.6 | 192182.4 | 197200.8 | 238219.2 | 277984.8 | 299908.8 | 392364 | 0
| 30.3 | 261670.8 | 269589.2 | 276628.9 | 334168.6 | 389950.9 | 420705.4 | 550399.5 | 0
| 51 | 440436 | 453764 | 465613 | 562462 | 656353 | 708118 | 926415 | 0
| 31.9 | 275488.4 | 283824.9333 | 291236.3667 | 351814.4667 | 410542.3667 | 442920.8667 | 579463.5 | 0
| 32.3 | 278942.8 | 287383.8667 | 294888.2333 | 356225.9333 | 415690.2333 | 448474.7333 | 586729.5 | 0
| 33.1 | 285851.6 | 294501.7333 | 302191.9667 | 365048.8667 | 425985.9667 | 459582.4667 | 601261.5 | 0
| 33.5 | 289306 | 298060.6667 | 305843.8333 | 369460.3333 | 431133.8333 | 465136.3333 | 608527.5 | 0
| 48 | 414528 | 427072 | 438224 | 529376 | 617744 | 666464 | 871920 | 0
| 40.9 | 353212.4 | 363900.9333 | 373403.3667 | 451072.4667 | 526369.3667 | 567882.8667 | 742948.5 | 0
| 42.3 | 365302.8 | 376357.2 | 386184.9 | 466512.6 | 544386.9 | 587321.4 | 768379.5 | 0
| 42.8 | 369620.8 | 380805.8667 | 390749.7333 | 472026.9333 | 550821.7333 | 594263.7333 | 777462 | 0
| 52 | 449072 | 462661.3333 | 474742.6667 | 573490.6667 | 669222.6667 | 722002.6667 | 944580 | 0
| 46.2 | 398983.2 | 411056.8 | 421790.6 | 509524.4 | 594578.6 | 641471.6 | 839223 | 0
| Valor promedio de Medellín a cada cabecera Municipal < 50 km | 238312.4762 | 245524.0317 | 251935.3254 | 304338.6825 | 355141.5159 | 383150.6825 | 501267.5 | 0
| Distancia vereda < 10km | 238312.4762 | 245524.0317 | 251935.3254 | 304338.6825 | 355141.5159 | 383150.6825 | 501267.5 | 0
| Distancia vereda >= 10 km | 285974.9714 | 294628.8381 | 302322.3905 | 365206.419 | 426169.819 | 459780.819 | 601521 | 0
Note on C8: Duvan Rodriguez: Se calcula con 2 SMLV
Note on C133: Usuario: La hoja APU 2022 considera el calculo del transporte por cada sistema, teniendo en cuenta que el camino que es comunmente utilizado para estos elelmentos tiene una capacidad aproximada de 5 sistemas con capacidad de atender hasta 10 personas.

## A.P.U. 2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U) 2024 | [7 empty] | Cantidad | Cuando es cantidad se obtiene el valor total sin IVA como producto (multiplicación) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
[8 empty] | Rendimiento | Cuando es rendimiento se obtiene el valor total sin IVA como la relación (división) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
DESCRIPCION | UN | CAN/REN | VALOR UNITARIO INCLUYE IVA | IVA PARA TRÁMITE DE EXCLUSIÓN | V/TOTAL SIN IVA | V/TOTAL CON IVA
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN Y/O SUELO ROCOSO HASTA 4 m DE PROFUNDIDAD, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD (m3)
Dos ayudantes (día) | día (Rend) | 4 | 149896 |  | 37474 | 37474
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 37474 |  | 1873.7 | 1873.7
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 39347.7 | 39347.7
EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD (m3)
Material expansivo | kg | 3 | 38590 |  | 115770 | 115770
Minero | día | 3 | 143542 |  | 47847.3333 | 47847.3333
Ayudante | día | 4 | 74948 |  | 18737 | 18737
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 66584.3333 |  | 3329.2167 | 3329.2167
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 185683.55 | 185683.55
LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES CON MATERIAL SELECTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO (m3)
Mano de obra (dos ayudantes) | día | 6 | 149896 |  | 24982.6667 | 24982.6667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 24982.6667 |  | 1249.1333 | 1249.1333
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 26231.8 | 26231.8
REGADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (m3)
Mano de obra (1 Ayudante) | día | 25 | 74948 |  | 2997.92 | 2997.92
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 2997.92 |  | 149.896 | 149.896
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 3147.816 | 3147.816
S.T.I. TUBERÍA PVC-S DE Ø2" (50 mm) INCLUYE ACCESORIOS (m). conexiones externas de diferentes derivaciones de redes provenientes de vivenda
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1.05 | 15121.5 | 2535.075 | 13342.5 | 15877.575 | 413.5 | 13174390.3066 | 15677524.4648 | 2503134.1582
Accesorios | gl | 1 | 20384.5317 | 3254.6731 | 17129.8586 | 20384.5317
Transporte | viaje | 0.001 | 301806.6622 | 0 | 301.8067 | 301.8067
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.15 | 11014 | 263.7807 | 1388.3193 | 1652.1
Mano de obra (Oficial + 1 ayudante)/50m-día | ml | 50 | 218490 | 0 | 4369.8 | 4369.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 4369.8 | 0 | 218.49 | 218.49
0
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 36750.7745 | 42804.3033 |  |  |  |  | Purga lodos: 2 codo 45º en un tramo de 3 m. de longitud
S.T.I. TUBERÍA PVC-S DE Ø4'' (100 mm) INCLUYE ACCESORIOS (m)
Suministro de tuberia PVC-S Ø4" | m | 1.05 | 31764.8333 | 5325.2809 | 28027.7941 | 33353.075 | 1 | 34065.7949 | 40538.2959 | 6472.501
Accesorios | gl | 1 | 5533.1209 | 883.4395 | 4649.6814 | 5533.1209
Transporte | viaje | 0.001 | 301806.6622 | 0 | 301.8067 | 301.8067
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.15 | 11014 | 263.7807 | 1388.3193 | 1652.1
Mano de obra (Oficial + 1 ayudante)/40m-día | ml | 40 | 218490 | 0 | 5462.25 | 5462.25
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 5462.25 | 0 | 273.1125 | 273.1125
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 40102.964 | 46575.4651
S.T.I. TUBERÍA PVC-S DE Ø3" (75 mm) INCLUYE ACCESORIOS (m). Y la purga VER ESQUEMA,conexiones externas de diferentes derivaciones
Suministro de tuberia PVC-S Ø3" | ml | 1.05 | 22586 | 3786.4765 | 19928.8235 | 23715.3 | 448 | 11633137.2843 | 13843433.3683 | 2210296.084
Accesorios | global | 1 | 5533.1209 | 883.4395 | 4649.6814 | 5533.1209
Transporte | viaje | 0.001 | 301806.6622 | 0 | 301.8067 | 301.8067
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.15 | 11014 | 263.7807 | 1388.3193 | 1652.1
Mano de obra (Oficial + ayudante)/40m-día | ml | 40 | 218490 | 0 | 5462.25 | 5462.25
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 5462.25 | 0 | 273.1125 | 273.1125
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 32003.9935 | 36937.6901
S.T.I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | ml | 1.05 | 15121.5 | 2535.075 | 13342.5 | 15877.575 | 246 | 4767603.1884 | 5673447.7942 | 905844.6058
Accesorios | global | 1 | 5533.1209 | 883.4395 | 4649.6814 | 5533.1209
Transporte | viaje | 0.001 | 301806.6622 | 0 | 301.8067 | 301.8067
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.15 | 11014 | 263.7807 | 1388.3193 | 1652.1
Mano de obra (Oficial + ayudante)/40m-día | ml | 50 | 218490 | 0 | 4369.8 | 4369.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 4369.8 | 0 | 218.49 | 218.49
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 24270.5974 | 27952.8926
S.T.I. DE SIFÓN S.R. DE 135° EN PVC-S Ø3" PARA CONTROL DE OLORES. (un)
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø3" | un | 1 | 13459 | 2148.916 | 11310.084 | 13459 | 29 | 978347.8992 | 1164234 | 185886.1008
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø3" CXE | un | 1 | 10371 | 1655.8739 | 8715.1261 | 10371
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø3" CXE | un | 1 | 10809 | 1725.8067 | 9083.1933 | 10809
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.5 | 11014 | 879.2689 | 4627.7311 | 5507
Transporte | viaje | 80 | 301806.6622 | 0 | 3772.5833 | 3772.5833
Mano de obra (Oficial) | un | 20 | 143542 |  | 7177.1 | 7177.1
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 7177.1 |  | 358.855 | 358.855
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 45044.6727 | 51454.5383
S.T.I. DE SIFÓN S.R. DE 135° EN PVC-S Ø4" PARA CONTROL DE OLORES. (un)
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø4" | un | 1 | 29417 | 4696.8319 | 24720.1681 | 29417 | 1 | 63830.6723 | 75958.5 | 12127.8277
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø4" CXE | un | 1 | 18265 | 2916.2605 | 15348.7395 | 18265
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø4" CxE | un | 1 | 20016 | 3195.8319 | 16820.1681 | 20016
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.75 | 11014 | 1318.9034 | 6941.5966 | 8260.5
Transporte | viaje | 60 | 301806.6622 | 0 | 5030.111 | 5030.111
Mano de obra (Oficial) | ml | 15 | 143542 |  | 9569.4667 | 9569.4667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 9569.4667 |  | 478.4733 | 478.4733
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 78908.7233 | 91036.551
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes(INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 1,500-1,800 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. | un | 1 | 3661143.1935 | 584552.2746 | 3076590.9189 | 3661143.1935 | 29 | 89883567.3215 | 106961445.1126 | 17077877.7911
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un |  | 0 |  | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 266674.8177 |  | 266674.8177 | 266674.8177
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 3366108.1736 | 3955000.5113
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.6 | 293438 |  | 489063.3333 | 489063.3333
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 489063.3333 |  | 24453.1667 | 24453.1667
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 513516.5 | 513516.5
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 3879624.6736 | 4468517.0113
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. | un | 1 | 682582.8528 | 108983.8168 | 573599.0359 | 682582.8528
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø3" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 884727.5469 | 995482.515 | 29 | 16904705.6556 | 20116599.7302 | 3211894.0746
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 143542 |  | 71771 | 71771
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 71771 |  | 3588.55 | 3588.55
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 75359.55 | 75359.55
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 960087.0969 | 1070842.065
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 2,300-2,500 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. | un | 1 | 4939807.7308 | 788708.7973 | 4151098.9334 | 4939807.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0
Malla mosquitera doble | un |  | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  | 791123.1545 | 4163806.0763 | 4954929.2308
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.6 | 293438 | 0 | 489063.3333 | 489063.3333
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 489063.3333 | 0 | 24453.1667 | 24453.1667
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 513516.5 | 513516.5
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 4677322.5763 | 5468445.7308
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. | un | 1 | 834751.9373 | 133279.7211 | 701472.2162 | 834751.9373
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 1012600.7272 | 1147651.5995
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 149896 |  | 74948 | 74948 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 74948 |  | 3747.4 | 3747.4
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 78695.4 | 78695.4
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 1091296.1272 | 1226346.9995
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 3,000-3,300 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. | un | 1 | 6465339.6025 | 1032281.113 | 5433058.4895 | 6465339.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0
Malla mosquitera doble | un |  | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.6 | 293438 |  | 489063.3333 | 489063.3333
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 489063.3333 |  | 24453.1667 | 24453.1667
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 5959282.1323 | 6993977.6025
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | un | 1 | 1022512.2489 | 163258.2582 | 859253.9907 | 1022512.2489
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 1170382.5016 | 1335411.9111
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 149896 |  | 74948 | 74948 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 74948 |  | 3747.4 | 3747.4
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 78695.4 | 78695.4
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 1249077.9016 | 1414107.3111
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 4,500-5,000 litros
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. | un | 1 | 10002386.6075 | 1597019.7104 | 8405366.8971 | 10002386.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.5 | 293438 | 0 | 586876 | 586876
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 586876 | 0 | 29343.8 | 29343.8
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 9034293.8399 | 10633727.9075
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | un | 1 | 1400949.1656 | 223680.9592 | 1177268.2064 | 1400949.1656
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 1488396.7174 | 1713848.8278
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 143542 |  | 71771 | 71771 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 71771 |  | 3588.55 | 3588.55
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 75359.55 | 75359.55
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 1563756.2674 | 1789208.3778
S.T.I. Ssistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 6,000-6,500 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. | un | 1 | 14138317.7085 | 2257378.4577 | 11880939.2509 | 14138317.7085 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
buje de 4x3 | un | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.4 | 293438 | 0 | 733595 | 733595
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 733595 | 0 | 36679.75 | 36679.75
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 12663921.1437 | 14923713.9585
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | un | 1 | 1753394.4339 | 279953.7331 | 1473440.7008 | 1753394.4339
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 1784569.2117 | 2066294.0961 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 143542 |  | 71771 | 71771
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 71771 |  | 3588.55 | 3588.55
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 75359.55 | 75359.55
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 1859928.7617 | 2141653.6461
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 7,500-8,000 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-,8,000 litros. | un | 1 | 19019455.1624 | 3036719.7318 | 15982735.4306 | 19019455.1624 | 1 | 15995442.5734 | 19034576.6624 | 3039134.0889
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 1320630.1524 |  | 1320630.1524 | 1320630.1524
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.4 | 293438 |  | 733595 | 733595
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 733595 |  | 36679.75 | 36679.75
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 18086347.4758 | 21125481.5647
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cuarenta (41 a 50) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | un | 1 | 2132791.238 | 340529.6935 | 1792261.5446 | 2132791.238
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 2103390.0555 | 2445690.9003 | 1 | 1801583.3933 | 2143884.238 | 342300.8447
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 143542 |  | 71771 | 71771
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 71771 |  | 3588.55 | 3588.55
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 75359.55 | 75359.55
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 2178749.6055 | 2521050.4503
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 10,000-12,000 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. | un | 1 | 22015000 | 3515000 | 18500000 | 22015000 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.3 | 293438 |  | 978126.6667 | 978126.6667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 978126.6667 |  | 48906.3333 | 48906.3333
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 19539740.1429 | 23057154.5
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | un | 1 | 2117419.6034 | 338075.3989 | 1779344.2046 | 2117419.6034
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 2090472.7155 | 2430319.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 143542 |  | 71771 | 71771
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 71771 |  | 3588.55 | 3588.55
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 75359.55 | 75359.55
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 2165832.2655 | 2505678.8157
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen > 12,000 litros.
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. | un | 1 | 25060551.6621 | 4001264.5511 | 21059287.111 | 25060551.6621 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.3 | 293438 |  | 978126.6667 | 978126.6667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 978126.6667 |  | 48906.3333 | 48906.3333
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 22099027.2539 | 26102706.1621
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. | un | 1 | 3586383.8092 | 572615.9023 | 3013767.9069 | 3586383.8092
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 3200 | 1021.8487 | 5378.1513 | 6400
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 3324896.4178 | 3899283.4714
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 143542 |  | 71771 | 71771 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 71771 |  | 3588.55 | 3588.55
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 75359.55 | 75359.55
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 3400255.9678 | 3974643.0214
S.T.I. DE CANAL DE ENTRADA ELABORADO EN P.R.F.V (PLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO), INCLUYE REJA DE CRIBADO, BANDEJA DE ESCURRIMIENTO, DESARENADOR, CAJA DE DERIVACIÓN Y VERTEDERO) DIMENSIONES L=2,20m h=0,6 m a=0,4m
Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m | un | 1 | 6707959.0202 | 1071018.6671 | 5636940.3531 | 6707959.0202 | 1 | 5636940.3531 | 6707959.0202 | 1071018.6671
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
Mano de obra (Oficial + ayudante) | dia | 1 | 218490 |  | 218490 | 218490
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 218490 |  | 10924.5 | 10924.5
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 6168161.5154 | 7239180.1825
S.T.I. De Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas
Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | un | 1 | 6206081.0033 | 990886.8829 | 5215194.1204 | 6206081.0033 | 1 | 6135358.8556 | 7301077.0381 | 1165718.1826
Techo tipo invernadero con cubierta en teja traslucida | un | 1 | 329900 | 52673.1092 | 277226.8908 | 329900
suministro de apoyos metálicos para techo tipo invernadero | un | 4 | 110344.0271 | 70471.8156 | 370904.2928 | 441376.1084
Suministro de material filtrante grava 2" | m3 | 0.24 | 1052024.1037 | 40312.8564 | 212172.9285 | 252485.7849
Tubería PVS S perforada Ø 4" | un | 0.5 | 38328.8532 | 3059.8664 | 16104.5602 | 19164.4266
Codo 90 PVC S Ø4" | un | 1 | 19980 | 3190.084 | 16789.916 | 19980
TEE PVC S Ø 4" | un | 1 | 26582.7149 | 4244.299 | 22338.4159 | 26582.7149
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.5 | 11014 | 879.2689 | 4627.7311 | 5507
Transporte externo e interno | un | 1 | 301806.6622 |  | 301806.6622 | 301806.6622
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.5 | 293438 |  | 586876 | 586876
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 586876 |  | 29343.8 | 29343.8
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 7053385.3178 | 8219103.5003
S.T.I. VÁLVULA DE BOLA DE Ø2" EN PVC EXTREMO LISO PARA PURGA DE LODOS. INCLUYE ACCESORIOS (un)
Suministro válvula de bola de Ø2" en PVC | un | 1 | 64541 | 10304.8655 | 54236.1345 | 64541 | 29 | 2578655.6303 | 3068600.2 | 489944.5697
Transporte | viaje | 30 | 301806.6622 | 0 | 10060.2221 | 10060.2221
Instalación (Oficial) | día | 4 | 143542 | 0 | 35885.5 | 35885.5
Buje 3" X 2" en PVC-S | un | 1 | 6846 | 1093.0588 | 5752.9412 | 6846
Medio codo de 45°x2" | un | 2 | 5631 | 1798.1345 | 9463.8655 | 11262
Adaptadores macho de 2" | un | 2 | 7230 | 2308.7395 | 12151.2605 | 14460
Unión para tubería sanitaria Ø2" | un | 2 | 3251 | 1038.1345 | 5463.8655 | 6502
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.2 | 11014 | 351.7076 | 1851.0924 | 2202.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 35885.5 |  | 1794.275 | 1794.275
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 136659.1567 | 153553.7971
S.T.I. VÁLVULA DE BOLA DE Ø3" EN PVC EXTREMO LISO PARA PURGA DE LODOS. INCLUYE ACCESORIOS (un)
Suministro válvula de bola de Ø3" en PVC | un | 1 | 85093 | 13586.2773 | 71506.7227 | 85093 | 1 | 97626.7227 | 174657.8 | 77031.0773
Transporte | viaje | 30 | 301806.6622 | 0 | 10060.2221 | 10060.2221
Instalación (Oficial) | día | 4 | 143542 | 0 | 35885.5 | 35885.5
Adaptador macho de 3" | un | 2 | 28314 | 44731.3613 | 11896.6387 | 56628
Medio codo de 45°x3 | un | 2 | 10674 | 16863.1261 | 4484.8739 | 21348
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 2 | 4693 | 1498.605 | 7887.395 | 9386
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.2 | 11014 | 351.7076 | 1851.0924 | 2202.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 35885.5 |  | 1794.275 | 1794.275
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 145366.7198 | 222397.7971
S.T.I. CAJA CIRCULAR EN TUBERÍA PVC-NOVAFORT DE Ø12" PARA VÁLVULA DE PURGA. INCLUYE TAPA EN FIBRA DE VIDRIO CON MANILA SINTÉTICA (un)
Extension de 50 cm en tuberia novafort de 12'' | m | 0.5 | 128187 | 10233.416 | 53860.084 | 64093.5 | 30 | 4168920.1605 | 4961014.991 | 792094.8305
Tapa en fibra de vidrio de 12'' de diámetro, con manila | un | 1 | 101273.6664 | 16169.7451 | 85103.9213 | 101273.6664
Transporte externo e interno | un | 120 | 301806.6622 |  | 2515.0555 | 2515.0555
Mano de Obra (1 Oficial) | un | 12 | 143542 |  | 11961.8333 | 11961.8333
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 11961.8333 |  | 598.0917 | 598.0917
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 154038.9859 | 180442.1469
S.T.I. TUBERÍA PE C40 DE Ø2" CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 110 PSI, PARA DESCARGA DE EFLUENTE (m)
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø2" | m | 1 | 7184.1549 | 1147.0499 | 6037.105 | 7184.1549 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte | m | 0.00055556 | 301806.6622 |  | 167.6704 | 167.6704
Mano de obra (1 ayudante) | m | 0.05 | 74948 |  | 3747.4 | 3747.4
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 3747.4 |  | 187.37 | 187.37
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 10139.5454 | 11286.5953
S.T.I. TUBERÍA PE C40 DE Ø3" CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 80 PSI, PARA DESCARGA DE EFLUENTE (m)
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø3" | m | 1 | 14684.4897 | 2344.5824 | 12339.9073 | 14684.4897 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte | m | 0.00055556 | 301806.6622 |  | 167.6704 | 167.6704
Mano de obra (1 ayudante) | m | 0.1 | 74948 |  | 7494.8 | 7494.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 7494.8 |  | 374.74 | 374.74
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 20377.1177 | 22721.7001
S.T.I. ACCESORIOS Ø2" (50mm) PARA EMPALME DE TUBERÍA PVC-S Y POLIETILENO (PE - C40) (un)
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø2" | un | 1 | 20153.0256 | 3217.71 | 16935.3156 | 20153.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø2" | un | 1 | 12048 | 1923.6303 | 10124.3697 | 12048
Transporte | gl | 0.001 | 301806.6622 |  | 301.8067 | 301.8067
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 0.15 | 34118 | 817.1118 | 4300.5882 | 5117.7
Mano de obra (Oficial) | un | 0.033333 | 143542 |  | 4306264.3063 | 4784.7285
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 4784.7285 |  | 239.2364 | 239.2364
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 4338165.6229 | 42644.4972
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA EMPALME DE TUBERÍA PVC-S Y POLIETILENO (PE - C40) (un)
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø3" | un | 1 | 31853 | 5085.7731 | 26767.2269 | 31853 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø3" | un | 1 | 35394 | 5651.1429 | 29742.8571 | 35394
Transporte | gl | 0.001 | 301806.6622 |  | 301.8067 | 301.8067
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 0.2 | 34118 | 1089.4824 | 5734.1176 | 6823.6
Mano de obra (Oficial) | dia | 0.04 | 143542 |  | 5741.68 | 5741.68
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 5741.68 |  | 287.084 | 287.084
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 68574.7723 | 80401.1707
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO
Suministro de tuberia PVC-S Ø3" | m | 1.05 | 22586 | 3786.4765 | 19928.8235 | 23715.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de Codo 90° PVC de Ø3" | un | 1 | 10809 | 1725.8067 | 9083.1933 | 10809
Transporte | gl | 0.001 | 301806.6622 |  | 301.8067 | 301.8067
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 0.2 | 34118 | 1089.4824 | 5734.1176 | 6823.6
Mano de obra (Oficial) | dia | 0.04 | 143542 |  | 5741.68 | 5741.68
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 5741.68 |  | 287.084 | 287.084
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 41076.7051 | 47678.4707
S.T.I. GEOTEXTIL NT REFERENCIA 1600 (m2)
Suministro | m2 | 1 | 5498 | 877.8319 | 4620.1681 | 5498 | 138.3 | 638969.2437 | 760373.4 | 121404.1563
Transporte | viaje | 0.005 | 301806.6622 |  | 1509.0333 | 1509.0333
Mano de obra (Oficial + 1 ayudante) | m2 | 0.033333 | 218490 |  | 7283 | 7283
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 7283 |  | 364.15 | 364.15
COSTO DIRECTO (m2) |  |  |  |  | 13776.3514 | 14654.1833
S.T.I. CAJAS PLÁSTICAS DE GASEOSA RECICLADAS DE 0,41mx0,34mx0,25m COMO MEDIO DE SOPORTE (m3)
Suministro | un | 1 | 12608.9887 |  | 10595.7888 | 12608.9887
Transporte | Viaje | 0.0012346 | 301806.6622 |  | 372.6008 | 372.6008
Instalación (Ayudante) | día | 0.037037 | 74948 |  | 2775.8519 | 2775.8519 | 891 | 9440847.8208 | 11234608.9068 | 1793761.086
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 2775.8519 |  | 138.7926 | 138.7926
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 13883.0341 | 15896.2339
S.T.I. TUBERÍA PERFORADA PARA POZO DE INFILTRACIÓN, PVC-S Ø2" INCLUYE ACCESORIOS (m)
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" perforada | m | 1.05 | 16530.1369 |  | 14585.4149 | 17356.6438 | 91 | 8662454.1593 | 10308320.4496 | 1645866.2903
Transporte | Viaje | 0.001001 | 301806.6622 |  | 302.1088 | 302.1088
Instalación (Oficial + Ayudante) | día | 0.037037 | 218490 |  | 8092.2222 | 8092.2222
Accesorios codos de 90° PVC Ø2 | un | 2 | 6145.0277 |  | 10327.7777 | 12290.0554
Accesorios "Y doble" PVC Ø2 | un | 2 | 36571.0119 |  | 61463.8855 | 73142.0237
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 1.05 | 11014 | 1674.7979 | 8814.7259 | 10489.5238
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 8092.2222 |  | 404.6111 | 404.6111
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 103990.7461 | 122077.1888
S.T.I. PINTURA EPÓXICA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA EXPUESTA (GAL)
Suministro de pintura epóxica para protección de tuberia expuesta | galon | 1.05 | 206900 |  | 182558.8235 | 217245
Transporte | Viaje | 0.001001 | 301806.6622 |  | 302.1088 | 302.1088
Instalación (Ayudante) | día | 0.037037 | 74948 |  | 2775.8519 | 2775.8519 | 1 | 182558.8235 | 217245 | 34686.1765
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 2775.8519 |  | 138.7926 | 138.7926
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 185775.5767 | 220461.7532
S.T.I. I.Construcción de CAJA de inspección en concreto 210 kg/cm2 (3000 psi), con dimensiones 0,30x0,30x0,40m (medidas internas) con espesor en muros e=0,10m. Incluye tapa de 0,35x0,35m en concreto en e=0,05m, con ángulo de 2"x1/8" y parrilla en varilla 3/8, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros, acero de refuerzo, concreto de limpieza de 140 kg/cm2 (2000 psi), transporte y acarreo hasta el sitio de obra y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, se pagará en su respectivo item.
Marco en angulo de2"x1/8 | ml | 1.4 | 11066.6667 | 2473.7255 | 13019.6078 | 15493.3333 | 1 | 126321.1317 | 150322.1467 | 24001.015
Concreto de limpieza e= 0.05 m de 2000 psi (140kg/cm²) | m³ | 0.018 | 370537.32 | 1064.9056 | 5604.7662 | 6669.6718
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) en placa de fondo | m³ | 0.036 | 407617.32 | 2342.9433 | 12331.2803 | 14674.2235
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) en muros | m³ | 0.132 | 407617.32 | 8590.7919 | 45214.6943 | 53805.4862
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) en tapa | m³ | 0.010125 | 407617.32 | 658.9528 | 3468.1726 | 4127.1254
Mortero 1:4 | m³ | 0.0032 | 353645.784 | 180.6862 | 950.9803 | 1131.6665
Acero de refuerzo en varilla 3/8 cada 10 cm en malla | kg | 7.168 | 5267.8571 | 6028.9076 | 31731.0924 | 37760
Alambre negro #18 | kg | 0.02 | 7858 | 25.0928 | 132.0672 | 157.16
Parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm para la tapa | kg | 1.176 | 5267.8571 | 989.1176 | 5205.8824 | 6195
Aditivo impermeabilizante | kg | 2.08 | 4956 | 1645.8918 | 8662.5882 | 10308.48
Herramienta menor | glb | 0.5 | 136556.25 |  | 68278.125 | 68278.125
Formaleta metalica | dia | 2.4 | 20818 |  | 49963.2 | 49963.2
Mano de obra (Oficial + Ayudante) | h | 5 | 27311.25 |  | 136556.25 | 136556.25
Transporte | viaje | 0.1 | 301806.6622 |  | 30180.6662 | 30180.6662
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 381118.7067 | 435300.3879
Leyenda |  | Cantidad | Cuando es cantidad se obtiene el valor total sin IVA como producto (multiplicación) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
|  | Rendimiento | Cuando es rendimiento se obtiene el valor total sin IVA como la relación (división) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
Note on D52: Pavco actualización de precios a febrero de 2022
Note on D53: 2 codos de 45 para desvíos de red e inicio de purga + dos codos de 90 para purga + 2 uniones por un tubo PAVCO actualización precios a febrero de 2022
Note on D55: Pavco octubre de 2019, más inflación.
Note on D62: Pavco actualización de precios a febrero de 2022
Note on D63: 2 codos de 45 para desvíos de red e inicio de purga + dos codos de 90 para purga + 2 uniones por un tubo PAVCO actualización precios a febrero de 2022
Note on D65: Pavco octubre de 2019, más inflación.
Note on D99: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D111: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D124: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D136: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D145: Valor promedio cotizaciones 2022
Note on D148: Pavco actualización precios a febrero 2022
Note on D150: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D157: usuario:Valor promedio cotizaciones 2022
Note on D161: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D169: usuario: Valor promedio cotizaciones 2022
Note on D185: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D209: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D233: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D256: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D280: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D289: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D296: usuario: Valor promedio cotizaciones 2022
Note on A298: HOME CENTER VARILLA DE MEDIA POR SEIS METROS
Note on D298: Perfil de acero en home center de media pulgada de arista a 9700 pesos el tubo de seis metros, se considera alto promedio de 2.5 m, cuatro apoyos, y de a un travesaño de 1.5 m entre apoyos, más un cuatro de pintura más soldadura
Note on D299: Antioquieña de arenas 2021, más IPC
Note on D304: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D325: Página Web Hidroequipos, febrero 2021, teléfonos (92) 653 0033, 315 471 8248, más IVA +IPC
Note on C348: Maribel Cardona Henao: 18 rollos de 100m cada uno = 1800
Note on C356: Maribel Cardona Henao: 18 rollos de 100m cada uno = 1800
Note on C402: Un viaje para las 810 cajas que requiere el municipio Por lo tanto el rendiemiento del campo es 1/810
Note on C403: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C411: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C412: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C413: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C422: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27

## Actualizacion de precios
Ver informe técnico: 110-IT2302-1897
PAVCO
DESCRIPCIÓN | UN | VALOR UNITARIO INCLUYE IVA |  | Se actualiza con IPC 9,28% a corte del periodo 2023 (año corrido) o con catalogo Gerfor
Accesorios | gl | 20384.5317 |  | Catalogo PAVCO
Accesorios | global | 5533.1209
Accesorios "Y doble" PVC Ø2 | un | 36571.0119
Accesorios codos de 90° PVC Ø2 | un | 6145.0277
Adaptador macho de 3" | un | 28314
Adaptadores macho de 2" | un | 7230
Buje 3" X 2" en PVC-S | un | 6846
Buje de 4x3 | un | 12061
Codo 90 PVC S Ø4" | un | 19980
Extension de 50 cm en tuberia novafort de 12'' | m | 128187
Malla mosquitera doble | un | 0
Material expansivo (agente demoledor/cemento expansivo) | kg | 38590
Medio codo de 45°x2" | un | 5631
Medio codo de 45°x3" | un | 10674
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 11014
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 34118
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø2" | un | 12048
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø3" | un | 35394
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø3" | un | 31853
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø3" CXE | un | 10371
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø4" CXE | un | 18265
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 3200
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø3" CXE | un | 10809
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø4" CxE | un | 20016
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø3" | un | 13459
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø4" | un | 29417
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 15121.5
Suministro de tuberia PVC-S Ø3" | m | 22586
Suministro de tuberia PVC-S Ø4" | m | 31764.8333
Suministro válvula de bola de Ø2" en PVC | un | 64541
TEE PVC S Ø 4" | un | 26582.7149
Tubería PVS S perforada Ø 4" | un | 38328.8532
Unión para tubería sanitaria Ø2" | un | 3251
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 4693
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" perforada | m | 16530.1369
Otros No PAVCO
DESCRIPCION | UN | VALOR UNITARIO INCLUYE IVA | Proveedores
S.T.I. GEOTEXTIL NT REFERENCIA 1600 (m2) | m2 | 5498 | Catalogo Gerfor 2023
S.T.I. CAJAS PLÁSTICAS DE GASEOSA RECICLADAS DE 0,41mx0,34mx0,25m COMO MEDIO DE SOPORTE (m3) | un | 12608.9887 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 9,28%
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø2" | un | 20153.0256 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 9,28%
Suministro de apoyos metálicos para techo tipo invernadero | un | 110344.0271 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 9,28%
Suministro de material filtrante grava 2" | m3 | 1052024.1037 | Antioqueña de arenas Tel 3030001 Cl. 36 Sur #26a-30, LA MIEL, Envigado, Caldas,
Suministro de pintura epóxica para protección de tuberia expuesta | galon | 206900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat6040001/pinturas-especializadas-e-industriales/
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø2" | m | 7184.1549 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 9,28%
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø3" | m | 14684.4897 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 9,28%
Suministro válvula de bola de Ø3" en PVC | un | 85093 | https://www.hidroequipos.com.co/valvulas.html
Tapa en fibra de vidrio de 12'' de diámetro, con manila | un | 101273.6664 | consulta telefonica FISSAS Y SIPAS tel: 3225262324 4 4446099
Techo tipo invernadero con cubierta en teja traslucida | un | 329900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat5820029/tejas-traslucidas/
Material triturado | m3 | 13660 | Antioqueña de arenas Tel 3030001 Cl. 36 Sur #26a-30, LA MIEL, Envigado, Caldas,
Cemento gris x50kg | kg | 618 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/13846/cemento-argos-gris-50kg/13846/
Arena de concreto | m3 | 169900 | Consulta telefónica a Urifer tel: 4448982
Arena de pega | m3 | 110000 | Consulta telefónica a Urifer tel: 4448982
Triturado 3/4 | m3 | 169900 | Consulta telefónica a Urifer tel: 4448982
Sika 101 Mortero plus x 25 kg | kg | 4956 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/295420/sika-101-mortero-plus-recubrimiento-impermeable-gris-25kg/295420/
Alambre recocido (negro) No.18 | kg | 7858 | https://gyj.com.co/malambo/alambre-recocido-malambo-trefilados.html
Agua | m3 | 2734.46 | https://www.epm.com.co/content/dam/epm/clientes-y-usuarios/aguas/tarifas-aguas/2024/05-tarifas-aguas-fact-may-2024.pdf
Varilla de hierro corrugado 3/8 x 6 m | ml | 5267.8571 | https://mayoristademateriales.com/producto/varilla-hierro-corrugada-3-8-por-6-mts/
Malla electrosoldada 084 (4,0x4,0mm) 15x15 cm x14m2 | m2 | 5992.8571 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/43266/malla-15x15cm-40mm-xx-084-6x235m/43266/
Ángulo 2x1/8 x 6m | ml | 11066.6667 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89828/angulo-6m-x-2-x-1-8-pulg/89828/
Mortero | Dosificación 1:4 | 353645.784 | Proyectos Tipo DNP Unidad Sanitaria
Concreto | 2000 psi (140 kg/cm2) | 370537.32 | Proyectos Tipo DNP Unidad Sanitaria
Concreto | 3000 psi (210 kg/cm2) | 407617.32 | Proyectos Tipo DNP Unidad Sanitaria
Mezcladora de trompo | día | 51864 | Proyectos Tipo DNP Unidad Sanitaria
Suministro válvula de bola de Ø3" en PVC
Fecha última consulta 21/05/2024
Techo tipo invernadero con cubierta en teja traslucida Fecha última consulta 21/05/2024
Suministro de pintura epóxica para protección de tuberia expuesta
Fecha última consulta 16/05/2024
Note on C4: usuario: Se actualizan valores unitarios de acuerdo al catalogo de PAVCO radicado con número 110-COE2405--19224
Note on C16: Valor por kg HOMECENTER
Note on C26: usuario: Según catálogo de Homecenter
Note on A45: HOME CENTER VARILLA DE MEDIA POR SEIS METROS
Note on C50: Página Web Hidroequipos, , teléfonos (92) 653 0033
Note on C60: Duvan Rodriguez: Según las tarifas para servicios de acuedueducto y aguas residuales (mes de facturación mayo 2024, para un estrato 2
Note on C61: Duvan Rodriguez: Este valor corresponde a la relación entre el precio unitario de la varilla 3/8x6m y su peso por kg/ml, con el fin de obtener el valor por kg

## VALOR UNITARIO SS Y TG
Ver informe técnico:110-IT2302-1897
PRECIOS UNITARIOS SISTEMAS SÉPTICOS 2024
CAPACIDAD DEL SISTEMA | Valor usado 2023 | Valor a usar 2024 | Variación
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros | 3363362.0221 | 3661143.1935 | 8.854%
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros | 4185235.3126 | 4939807.7308 | 18.03%
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros | 5849730.8672 | 6465339.6025 | 10.52%
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros | 8197169.8248 | 10002386.6075 | 22.02%
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. | 10990727.746 | 14138317.7085 | 28.64%
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. | 15032575.4543 | 19019455.1624 | 26.52%
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. | 19893569.7433 | 22015000 | 10.66%
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. | 25060551.6621 | 25060551.6621 | 0%
Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) L=2,20m | 6082064.0168 | 6707959.0202 | 10.29%
Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | 5679063.8756 | 6206081.0033 | 9.28%
NOTA: LOS PROMEDIOS INCLUYEN IVA DEL 19%
PRECIOS UNITARIOSTRAMPAS DE GRASA 2023
CAPACIDAD DE LA TRAMPA DE GRASA | Valor usado 2023 | Valor a usar 2024 | Variación
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. | 536821.3197 | 682582.8528 | 27.15%
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. | 596612.8984 | 834751.9373 | 39.92%
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | 750512.538 | 1022512.2489 | 36.24%
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | 849118.1425 | 1400949.1656 | 64.99%
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | 1491309.9219 | 1753394.4339 | 17.57%
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | 1784901.0193 | 2132791.238 | 19.49%
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | 2756556.7615 | 2117419.6034 | -23.19%
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. | 3586383.8092 | 3586383.8092 | 0%
NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA DEL 19%

## ESTUDIO MERCADO 2024
Ver informe técnico: xxx
Ejercicio 1. Semáforo: Promedio de valores de cotización para tanques sépticos, canales de entrada y lechos de secado
| SUMINISTRO DE SISTEMA SÉPTICO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Análisis de datos | Análisis de datos | Análisis de datos
|  | Fibrasing S.A.S | Maproaguas S.A.S | Fiberglasing S.A.S | Solo Fibras | Fibras Industriales JL | Ingeaguas S.A.S | Fibraguas S.A.S
|  | 110-COE2405-19208 | 110-COE2405-19171 | 110-COE2405-19235 | 110-COE2405-19253 | 110-COE2405-19242 | 110-COE2405-19198 | 110-COE2405-19247
|  | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | Media Geométrica 1 | Media Geométrica 2 | Media Geométrica 3
1 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 1.500-1.800 Litros. | 3855600 | 3352000 | 5893750 | 3795000 | 3451000 | 3558100 | 2760800 | 3716816.114 | 3661143.1935 | 4026908.0602
2 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble.Recogido en fábrica. Volumen de 2.300-2.500 Litros. | 5140800 | 3352000 | 6336125 | 5010000 | 4760000 | 4856963 | 3589040 | 4626771.294 | 4939807.7308 | 5191977.284
3 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 3.000-3.300 Litros. | 6568800 | 4998000 | 8623625 | 6436000 | 6069000 | 6809985 | 4555320 | 6176852.007 | 6465339.6025 | 6848745.7832
4 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 4.500-5.000 Litros. | 10281600 | 6650000 | 10582500 | 10052000 | 9639000 | 10047763 | 5935720 | 8828759.7014 | 10002386.6075 | 10115807.6976
5 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 6.000-6.500 Litros. | 14994000 | 8806000 | 14674375 | 14762000 | 13744500 | 13134069 | 8972600 | 12448616.2226 | 14138317.7085 | 14243939.2241
6 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 7.500-8.000 Litros. | 21420000 | 10234000 | 21206192 | 20983000 | 19099500 | 15243449 | 12285560 | 16610589.6495 | 19019455.1624 | 19437973.9293
7 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 10.000-12.000 Litros. | NO REPORTA VALOR | 14280000 | 23560370 | NO REPORTA VALOR | 22015000 | NO REPORTA VALOR | 17807160 | 19057060.6508 | 22015000 | 22774581.1279
9 | Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) L=2,20m | 8282400 | 3332000 | 10494738 | 7990000 | 6354600 | 4814713 | 3049489.24 | 5781464.9928 | 6707959.0202 | 7336123.6175
10 | Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | 7854000 | 2737000 | 11220121 | 7905000 | 7782600 | 2121672 | 2523719.87 | 5012052.3855 | 5658468.8766 | 6488714.312
| Suministro de canal de entrada y lechos de secado | Valor empleado en la vigencia 2022 | Valor a emplear vigencia 2023 IPC | Valor a emplear vigencia 2024 IPC
|  | 110-IT2207-7799 | IPC 13,12% | IPC 9,28%
| Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) L=2,20m | 5376647.8225 | 6082064.0168 | 6646479.5576
| Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | 5020388.8575 | 5679063.8756 | 6206081.0033
ESTUDIO DE MERCADO PARA TRAMPAS DE GRASA VIGENCIA 2023.
| SUMINISTRO DE TRAMPA DE GRASA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Análisis de datos | Análisis de datos | Análisis de datos
|  | Fibrasing S.A.S | Maproaguas S.A.S | Fiberglasing S.A.S | Solo Fibras | Fibras Industriales JL | Ingeaguas S.A.S | Fibraguas S.A.S
|  | 110-COE2405-19208 | 110-COE2405-19171 | 110-COE2405-19235 | 110-COE2405-19253 | 110-COE2405-19242 | 110-COE2405-19198 | 110-COE2405-19247
|  | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | Media Geométrica 1 | Media Geométrica 2 | Media Geométrica 3
1 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3-9) habitantes. | 785400 | NO REPORTA VALOR | 813750 | 705000 | 773500 | 506852 | 416500 | 647323.3167 | 682582.8528 | 707005.0235
2 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10-15) habitantes. | 1071000 | NO REPORTA VALOR | 1325000 | 930000 | 773500 | 630227 | 476000 | 820997.9933 | 834751.9373 | 915564.8776
3 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | 1170960 | NO REPORTA VALOR | NO REPORTA VALOR | 1123000 | 1130500 | 735329 | 535500 | 898435.0996 | 1022512.2489 | 1022512.2489
4 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | 1713600 | NO REPORTA VALOR | NO REPORTA VALOR | 1560000 | 1547000 | 931462 | 595000 | 1180432.8712 | 1400949.1656 | 1400949.1656
5 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | 2284800 | NO REPORTA VALOR | NO REPORTA VALOR | 2035000 | 1785000 | 1138853 | 654500 | 1439745.166 | 1753394.4339 | 1753394.4339
6 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | 2856000 | NO REPORTA VALOR | NO REPORTA VALOR | 2695000 | 2023000 | 1328864 | 714000 | 1713556.0737 | 2132791.238 | 2132791.238
7 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | NO REPORTA VALOR | NO REPORTA VALOR | NO REPORTA VALOR | NO REPORTA VALOR | 2261000 | 1982957 | 833000 | 1551504.1925 | 2117419.6034 | 2117419.6034

## Análisis precios transporte
Transporte | Valores empleados vigencia 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | ANÁLISIS DE DATOS |  | ANÁLISIS DE DATOS 1 |  |  | ANÁLISIS DE DATOS 2
| Maproaguas 110-COE2405-19171 | Fibrasing 110-COE2405-19208 | Fibras industriales JL 110-COE2405-19242 | Fibraguas 110-COE2405-19247 | Promedio (1) | Promedio (2) | VARIANZA | D. ESTANDAR | COEF. VARIACIÓN | VARIANZA | D. ESTANDAR | COEF. VARIACIÓN
Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. Volumen de 1.500-1.800 litros | 5536 | 7578 | 10000 | 8330 | 7861 | 8636 | 2570249 | 1603.1996 | 20.39% | 1024498.6667 | 1012.1752 | 11.72%
Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. Volumen de 2.300-2.500 litros. | 5536 | 8362 | 10000 | 8330 | 7966 | 8897.3333 | 2574561 | 1604.5439 | 20.14% | 608107.5556 | 779.8125 | 8.765%
Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. Volumen de 3.000-3.300 litros. | 5536 | 9059 | 10000 | 8330 | 8198.3333 | 9129.6667 | 2771942.6875 | 1664.9152 | 20.31% | 467313.5556 | 683.6034 | 7.488%
Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes.Volumen de 4.500-5.000 litros. | 5536 | 9756 | 15000 | 8330 | 10097.3333 | 11028.6667 | 11825252.75 | 3438.7865 | 34.06% | 8224656.8889 | 2867.8663 | 26%
Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes.Volumen de6.000-6.500 litros. | 5536 | 10279 | 20000 | 8330 | 11938.3333 | 12869.6667 | 29624695.1875 | 5442.8573 | 45.59% | 26053926.8889 | 5104.3047 | 39.66%
Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. Volumen de 7.500-8.000 litros. | 5536 | 11324 | 22000 | 8330 | 12953.3333 | 13884.6667 | 38886286.75 | 6235.887 | 48.14% | 34423323.5556 | 5867.1393 | 42.26%
Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. Volumen de 10.000-12.000 litros. | 5536 | NO REPORTA VALOR | 28000 | 8330 | 16768 | 18165 | 99927403.5556 | 9996.3695 | 59.62% | 96727225 | 9835 | 54.14%

## A.U
Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural
|  | VALOR EN $ | SUBTOTAL($) | PORCENTAJE (%)
1. | ADMINISTRACIÓN
1.1 | Costos de preparación de la oferta |  | _____________
| Otros (especificar en hoja aparte) | _____________
1.2 | Costos de legalización |  | _____________
1.2.1 | Garantías | _____________ |  | 0.5
1.2.2 | Impuestos | _____________ |  | 16.5
1.2.3 | Otros (especificar en hoja aparte) | _____________
| Total |  |  | 17
1.3 | Costos del personal de administración del contrato |  | _____________
1.3.1 | Director de obras | _____________
1.3.2 | Ingeniero residente(s) | _____________
1.3.4 | Maestro(s) de obra, almacenista(s) y encargado(s) de diferentes actividades, secretaria(s) y mensajero(s) | _____________
| total |  |  | 2
1.4 | Otros costos |  | _____________
1.4.1 | Arrendamientos, servicios, gastos de papelería, equipos de oficina y comunicaciones, | _____________
Total |  |  |  | 2
| TOTAL ADMINISTRACIÓN |  | _____________ | 21%
2. | UTILIDAD |  | _____________ | 4%
| TOTAL A.U. |  | % | 25%
Note on F9: Diana Patricia Jaramillo Ramirez: Guerra,Estampilla Prohospital,Proasilo,Procultura, Prodeporte,ICA

## Tablas BD
ZONA | MUNICIPIO | ALCALDE | CELULAR | CEDULA | MUNICIPIOS |  |  | PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “Aunar esfuerzos con el municipio de para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Convenio interadministrativo
| CÁCERES | DAMIANA MARIA MONTERROSA PÉREZ | 3128676952 | 64584768 | ABEJORRAL | SI | Medellín
| CAUCASIA | JOHAN ODERIS MONTES CORTES | 3104740783 | 80258328 | ABRIAQUÍ | NO | Amagá | PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Convenio interadministrativo
BAJO CAUCA | EL BAGRE | MARCO FIDEL TRESPALACIOS BULLOSO | 3218577799 | 8200882 | ALEJANDRÍA |  | Amalfi
| NECHÍ | YUMARIS ENRIQUE HERIQUEZ BANQUET | 3105183096 | 39278364 | AMAGÁ |  | Andes | “Aunar esfuerzos con el municipio de para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio”
| TARAZÁ | YOMER FABIAN ALVAREZ CORREA | 3104699568 | 70542798 | AMALFI |  | Angelópolis
| ZARAGOZA | ANDRES EMILIO LUJAN MONRROY | 3137897505 | 98611705 | ANDES |  | Angostura | “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio”
| VALDIVIA | CARLOS DANOBER MOLINA BETANCUR | 3206409668 |  | ANGELÓPOLIS |  | Anorí
[5 empty] | ANGOSTURA |  | Anzá
MAGDALENA | CARACOLÍ | RODRIGO ALBEIRO CADAVID HERRERA | 3218019513 | 15324788 | ANORÍ |  | Armenia
MEDIO | MACEO | CAROLINA ANDRESA SOSA GÓMEZ | 3116138577 | 1020394034 | ANZÁ |  | Barbosa
| PUERTO BERRÍO | ROBINSON ALBERTO BAENA ZULUAGA | 3023274646 | 71193643 | APARTADÓ |  | Bello
| PUERTO NARE | JUAN CARLOS ACEVEDO ALZATE | 3122388784 | 71772669 | ARBOLETES |  | Belmira
| PUERTO TIRUNFO | FRANKLIN PORTILLO GÓMEZ | 3204748519 | 80773523 | ARGELIA |  | Betania
| YONDÓ | YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA | 3186943014 | 8828944 | ARMENIA |  | Betulia
[5 empty] | BARBOSA |  | Briceño
[5 empty] | BELLO |  | Buriticá
| AMALFI | WILMAR ALONSO VELEZ LONDOÑO | 3117161766 | 8014676 | BELMIRA |  | Cáceres
| ANORÍ | GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ | 3207128156 | 70925149 | BETANIA |  | Caicedo
| CISNEROS | LINA MARIA CORREA VALENCIA | 3216484644 | 43483244 | BETULIA |  | Caldas
NORDESTE | REMEDIOS | ALBEIRO ARENAS MOLINA | 3002605188 | 1046903855 | BRICEÑO |  | Campamento
| SAN ROQUE | ALEJANDRO VILLEGAS | 3108240568 | 1037594374 | BURITICÁ |  | Caracolí
| SANTO DOMINGO | FABIO IGNACIO MIRA VALENCIA | 3104963397 | 98506167 | CÁCERES |  | Caramanta
| SEGOVIA | EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS | 3158742154 | 1046902267 | CAICEDO |  | Carolina del Príncipe
| VEGACHÍ | JOSE MARIA OCHOA MUÑOZ | 3122756606 | 15341908 | CALDAS |  | Caucasia
| YALÍ | JHON JAIRO GIRALDO POSADA | 3242262433 | 98643520 | CAMPAMENTO |  | Cisneros
| YOLOMBÓ | JESUS AMADOR PEREZ VALENCIA | 3148177435 | 70053131 | CAÑASGORDAS |  | Ciudad Bolívar
[5 empty] | CARACOLÍ |  | Concordia
[5 empty] | CARAMANTA |  | Copacabana
| ANGOSTURA | VICTOR IGNACIO MEDINA GÓMEZ | 3105188078 | 98469640 | CAREPA |  | Donmatías
| BELMIRA | DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RUA | 3136151382 | 71850681 | CAROLINA |  | Ebéjico
| BRICEÑO | NOE DE JESUS ESPINOSA VASQUEZ | 3142421264 | 71411641 | CAUCASIA |  | El Bagre
| CAMPAMENTO | CRISTIAN ANDRES AGUDELO POSADA | 3128297174 | 1001165224 | CHIGORODÓ |  | Entrerríos
| CAROLINA | ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE | 3507685847 | 43300435 | CISNEROS |  | Envigado
| DON MATÍAS | JAVIER DARIO LÓPEZ RESTREPO | 3128746929 | 8154482 | CIUDAD BOLIVAR |  | Fredonia
NORTE | ENTRERRÍOS | JULIO CESAR LÓPERA POSADA | 3105369025 | 1035830275 | COCORNÁ |  | Girardota
| GÓMEZ PLATA | LUIS GUILLERMO PÉREZ ECHEVERRI | 3507694101 | 98606428 | CONCEPCIÓN |  | Gómez Plata
| GUADALUPE | JOSE FERNANDO SALAZAR OSPINA | 3046577140 | 71536361 | CONCORDIA |  | Guadalupe
| ITUANGO | JAVIER DE JESUS PARIAS POSSO | 3128777441 | 70579327 | COPACABANA |  | Heliconia
| SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | JOSÉ FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA | 3103587601 | 3556296 | DABEIBA |  | Hispania
| SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | JULIAN ANDRES GONZÁLEZ POSADA | 3105073973 | 15370975 | DON MATÍAS |  | Itagüí
| SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | JOSE DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ | 3148849356 | 70193006 | EBÉJICO |  | Ituango
| SANTA ROSA DE OSOS | LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA | 3148894373 | 8150385 | EL BAGRE |  | Jardín
| TOLEDO | JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON | 3103685704 | 71801415 | EL CARMEN DE VÍBORAL |  | Jericó
| VALDIVIA | CARLOS DANOBER MOLINA BETANCUR | 3206409668 | 1045078746 | EL PEÑOL |  | La Estrella
| YARUMAL | CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA | 3148531643 | 1042772767 | EL RETIRO |  | La Pintada
[5 empty] | EL SANTUARIO |  | Liborina
[5 empty] | ENTRERRÍOS |  | Maceo
| ABRIAQUÍ | DANIEL ALBERTO SALAS GALLEGO | 3104718096 | 3383395 | ENVIGADO |  | Montebello
| ANZÁ | JUAN GUILLERMO HINCAPIE FIGUEROA | 3106867586 | 1128394794 | FREDONIA |  | Nechí
| ARMENIA | MARTHA LIBIA PARRA GIL | 3104575578 | 43739355 | FRONTINO |  | Olaya
| BURITICÁ | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGA | 3143035289 | 1035282933 | GIRADOTA |  | Pueblorrico
| CAICEDO | YUBER FELIPE MOLINA MURILLO | 3113528742 | 1023830859 | GIRALDO |  | Puerto Berrío
| CAÑASGORDAS | DIEGO ALONSO VANEGAS ARANGO | 3136555863 | 70434826 | GÓMEZ PLATA |  | Puerto Nare
| DABEIBA | DANIEL HIGUITA HERRERA | 3104467345 | 1017166884 | GRANADA |  | Remedios
| EBÉJICO | DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLO | 3128907202 | 1039884806 | GUADALUPE |  | Sabanalarga
| FRONTINO | LUZ GABRIELA RIVERA CANO | 3116349318 | 32255374 | GUARNE |  | Sabaneta
| GIRALDO | MARIA CAMILA MANCO SUÁREZ | 3212526750 | 1041176339 | GUATAPÉ |  | Salgar
| HELICONIA | JORGE ALEXANDER ALVAREZ ARANGO | 3183906849 | 15371487 | HELICONIA |  | San Andrés de Cuerquia
OCCIDENTE | LIBORINA | NANCY AMPARO AVENDAÑO MORENO | 3165219300 | 21852531 | HISPANIA |  | San Jerónimo
| OLAYA | JESUS DAVID HERNANDEZ LONDOÑO | 3103651863 | 1017238748 | ITAGUI |  | San José de la Montaña
| PEQUE | EMIRSON DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ | 3117800204 | 15286441 | ITUANGO |  | San Pedro de los Milagros
| SABANALARGA | CESAR ALONSO CUADROS GEORGE | 3103297341 | 98463132 | JARDÍN |  | Santa Bárbara
| SAN JERÓNIMO | DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO | 3012429236 | 8473199 | JERICÓ |  | Santa Fe de Antioquia
| SANTA FE DE ANTIOQUIA | YAMID CARVAJAL CARVAJAL | 3046348917 | 1022092586 | LA CEJA |  | Santa Rosa de Osos
| SOPETRÁN | TATIANA ALEXANDRA CARBALLO HOYOS | 3113674276 | 43631290 | LA ESTRELLA |  | Segovia
| URAMITA | LEONARDO USUGA CORREA | 3233236956 | 98614237 | LA PINTADA |  | Sopetrán
[5 empty] | LA UNIÓN |  | Támesis
[5 empty] | LIBORINA |  | Tarazá
| ABEJORRAL | MANUEL ALBERTO GUZMAN MARIN | 3136275411 | 70785238 | MACEO |  | Tarso
| ALEJANDRÍA | GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO | 3128337704 | 21431758 | MARINILLA |  | Titiribí
| ARGELIA | DIEGO ALEXANDER LÓPEZ GIRALDO | 3122596332 | 1022123644 | MEDELLÍN |  | Toledo
| COCORNÁ | DAVID ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS | 3105450054 | 1036423743 | MONTEBELLO |  | Valdivia
| CONCEPCIÓN | ADRIAN HENAO CARVAJAL | 3105362154 | 1038212741 | MURINDÓ |  | Valparaíso
| EL CARMEN DE VÍBORAL | HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO | 3206826728 | 71117066 | MUTATÁ |  | Vegachí
| EL PEÑOL | SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ | 3113221536 | 43702243 | NARIÑO |  | Venecia
| EL RETIRO | SANTIAGO MONTOYA GIRALDO | 3007134090 | 1128405850 | NECHÍ |  | Yalí
| EL SANTUARIO | MARTIN ALBERTO DUQUE GALLO | 3245672800 | 70907509 | NECOCLÍ |  | Yarumal
ORIENTE | GRANADA | DANIEL ANDRES HOYOS YEPES | 3014097164 | 70829828 | OLAYA |  | Yolombó
| GUARNE | DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO | 3007853998 | 70756890 | PEQUE |  | Yondó
| GUATAPÉ | DAVID ESTEBAN FRANCO GALLEGO | 3242119495 | 1037236352 | PUEBLORICO |  | Zaragoza
| LA CEJA | MARIA IBELD SANTA SANTA | 3108362810 | 39189379 | PUERTO BERRÍO
| LA UNIÓN | CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO | 3147782428 | 43472416 | PUERTO NARE
| MARINILLA | JULIO CESAR SERNA GÓMEZ | 3105067555 | 1038412039 | PUERTO TIRUNFO
| NARIÑO | ERIKA CARDONA PÉREZ | 3137158166 | 1152444377 | REMEDIOS
| RIONEGRO | JORGE HUMBERTO RIVAS URREA | 3148147277 | 15431990 | RIONEGRO
| SAN CARLOS | SANTIAGO DAZA ESPINOSA | 3137828718 | 1037949596 | SABANALARGA
| SAN FRANCISCO | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE | 3217817539 | 98647977 | SABANETA
| SAN LUIS | CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS | 3217300955 | 70352997 | SALGAR
| SAN RAFAEL | EDUIN ANICETO GIRALDO QUINTANA | 3122082621 | 71005275 | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
| SAN VICENTE | NELSON DE JESUS HENAO ZAPATA | 3117100947 | 70289662 | SAN CARLOS
| SONSÓN | JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN | 3102653396 | 1152442854 | SAN FRANCISCO
SAN JERÓNIMO
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
| AMAGÁ | WILSER DARIO MOLINA | 3105157250 | 98479454 | SAN JUAN DE URABÁ
| ANDES | GERMAN ALEXANDER VELEZ OROZCO | 3146814420 | 3379220 | SAN LUIS
| ANGELÓPOLIS | JOSE LUIS MONTOYA QUICENO | 3215266798 | 1015277728 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SUROESTE | BETANIA | DIEGO ARLEY DE JESUS GUERRA GUTIERREZ | 3205745832 | 98639115 | SAN PEDRO DE URABÁ
| BETULIA | NESTRO CAMILO SERNA HERNANDEZ | 3164715789 | 71277067 | SAN RAFAEL
| CARAMANTA | JUAN ESTEBAN CORREA CARDENAS | 314873588 | 71992851 | SAN ROQUE
| CIUDAD BOLIVAR | LEON DARIO ACEVEDO VARGAS | 3116166678 | 70411862 | SAN VICENTE
| CONCORDIA | ALEXANDRA MARIA HERRERA QUIJANO | 3146239334 | 43628557 | SANTA BÁRBARA
| FREDONIA | ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN | 3148300233 | 8461720 | SANTA FE DE ANTIOQUIA
| HISPANIA | ORLANDO ARTURO MARIN ATEHORTUA | 3117498662 | 3367130 | SANTA ROSA DE OSOS
| JARDÍN | CLAUDIA YANETH NARANJO AGUDELO | 3114263704 | 42731781 | SANTO DOMINGO
| JERICÓ | SEBASTIAN GARCES PIEDRAHITA | 3146239334 | 1039022765 | SEGOVIA
| LA PINTADA | HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA | 3122866607 | 1060586133 | SONSÓN
| MONTEBELLO | OSCAR ERNESTO CUERVO VILLADA | 3146082027 | 71141781 | SOPETRÁN
| PUEBLORICO | CRISTIAN CAMILO ZAPATA RAMIREZ | 3137756163 | 1039421405 | TÁMESIS
| SALGAR | VICTOR RAUL MAYA CEBALLOS | 3006859618 | 3568135 | TARAZÁ
| SANTA BÁRBARA | JORGE MARIO QUINTA CAÑAVERAL | 3136074157 | 15338145 | TARSO
| TÁMESIS | JUAN PABLO PÉREZ RAMÍREZ | 3183364802 | 1045049259 | TITIRIBÍ
| TARSO | HUGO ALEXANDER OCAMPO RIOS | 3136616970 | 98454207 | TOLEDO
| TITIRIBÍ | ALEX DAVID RESTREPO SALAZAR | 3046357020 | 1214718921 | TURBO
| URRAO | NILSON JAVIER BARRERA HOLGUIN | 3135578636 | 15488129 | URAMITA
| VALPARAISO | JOSE MARIO HERNANDEZ DEVIA | 3136160880 | 1041610946 | URRAO
| VENECIA | FERNEY DARIO FERNANDEZ | 3128376097 | 8463360 | VALDIVIA
VALDIVIA
VALPARAISO
VEGACHÍ
| APARTADÓ | HECTOR RANGEL PALACIOS RODRIGUEZ | 3148409182 | 71945072 | VENECIA
| ARBOLETES | ALVARO GONZALEZ AVILA | 3146220146 | 70525527 | VIGIA DEL FUERTE
| CAREPA | AGAPITO MURILLO PALACIOS | 3217614499 | 4808313 | YALÍ
| CHIGORODÓ | TULIA IRENE RUIZ GARCIA | 3104584949 | 43271081 | YARUMAL
URABÁ | MURINDÓ | EMPERATRIZ MENA PALACIOS | 3225256663 | 21881049 | YOLOMBÓ
| MUTATÁ | JAIRO ENRIQUE ORTIZ PALACIOS | 3205788871 | 6706923 | YONDÓ
| NECOCLÍ | GUILLERMO JOSE CARDONA MORENO | 3136578035 | 71618388 | ZARAGOZA
| SAN JUAN DE URABÁ | ANA JULIA | 3145615174 | 22167455
| SAN PEDRO DE URABÁ | NEVER JACINTO CARVAJAL MIRANDA | 3114121415 | 72285817
| TURBO | ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ | 3045574972 | 71758044
| VIGIA DEL FUERTE | JHOSELIN LOZANO MENA | 3137987896 | 1067841022
| BARBOSA | JUAN DAVID ROJAS AGUDELO | 3206389817 | 70142186
| BELLO | YULIETH LORENA GONZÁLEZ OSPINA | 3003582684 | 43915402
| CALDAS | JORGE MARIO RENDON VÉLEZ | 313 6605273 | 71393776
| COPACABANA | JOHNNATAN ANDRES PINEDA AGUDELO | 3105046920 | 1035432689
AREA METROPOLITANA | ENVIGADO | RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ | 3113906931 | 98554331
| GIRADOTA | KEVIN RENE BERNAL MORALES | 3127277061 | 1143232334
| ITAGUI | DIEGO LEON TORRES SÁNCHEZ | 3008766044 | 71271312
| LA ESTRELLA | CARLOS MARIO GUTIERREZ | 3146792067
| MEDELLÍN | FEDERICO ANDRES GÚTOIERREZ ZULUAGA | 3146186766 | 71751933
| SABANETA | ALDER JAMES CRUZ OCAMPO | 3122405862 | 8359357